## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | ÁREA ADMINISTRATIVA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CARTAGENA
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-08-04
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | ÁREA ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL BOLIVAR - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). |  |  | 1 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras
| 2 | Asignacion insufiente del PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento
| 3 | Paros o Ceses de Actividades/movilizaciones sociales que afecten el servicio
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | Disminución del presupuesto
| 6 | Insuficiencia en variedad y cantidad de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Restricciones de movilidad, aislamiento, restricciones de ingreso a las sedes judiciales. | 7
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Ataques ciberneticos, caida plataforma Teams, y aplicativos de apoyo
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 11 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable
| 12 | Actualización de las normas tecnicas de la ISO
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 13 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 13 | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental
| 14 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 14 | Minimizar residuos peligrosos, No se usa papel Reducción de ingreso de documentos físicos, para procesos nuevos y aquellos que están en trámite.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta comunicar las herramientas de planes estrategicos Nacionales ya que no son conocidas por todos los servidores y funcionarios de la Entidad.
| 2 | No articulación con el plan nacional de desarrollo y Plan Sectorial para realizar planeación estrategica del proceso.
|  |  | 4 | Se cuentan con las herramientas de planificación estratégica tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo, o Plan Decenal de Justicia entre otros.
|  |  | 5 | La planificación de los protocolos de bioseguridad que se han implementado, como un trabajo en pro del compromiso que permita dar cumplimiento a la misionalidad institucional .
|  |  | 6 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 6 | Los recursos son escazos para prestar adecuadamente los servicios de justicia . | 6 | Los recursos asignados a través del PAC son asignados para atender las obligaciones que se contraen
| 7 | El tiempo limitado que existe entre la asignación de recursos y la ejecución de los planes, ya que son asignados cerca a la finalización de la vigencia fiscal
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 8 | La planta de personal es insuficiente en el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional para atender la demanda del servicio de justicia.
| 9 | Los planes para fortalecer la competencia de los profesionales requieren mejoras enfocadas al cierre de brechas para mejorar las competencias de las personas. | 9 | Implementación de la plataforma transaccional establecida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, para la gestión de los procesos de compra pública
| 10 |  | 10 | Compromiso y Liderazgo del personal del Consejo Seccional y la DirecciónSeccional frente a la ejecución de las actividades asignadas .
| 11 | La definición de perfiles de funciones en la Dirección Seccional, para que sean enfocados a la necesidad del cargo que se requiere para dar cumplimiento de responsabilidades y roles fundamentales que permitan tiempos cortos en la adaptación de los auxiliares y asistentes administrativos, dando mayor dinamismo al desarrollo de las actividades al interior de los procesos apuntando a la eficacia y eficiencia.
| 12 | Falta de capacitación de personal en la Seccional para el manejo de SECOP II
| 13 | Desactualización del manuales de funciones y competencias laborales para el personal en en Consejo Seccional y la Dirección Seccional
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 14 | La inclusion del detalle de las actividades del Nivel Seccional dentro de las caracterizaciones de procesos.
| 15 | La necesidad de actualizar las caracterizaciones de los procesos toda vez que se requiere complementar entradas y salidas de algunas de ellas. | 15 | La madurez de los documentos que componen el sistema de gestión.
| 16 | La actualizacion de los documentos para disponer de las versiones vigentes dentro de la base de datos del SGC, con el fin de dar uso pertinente a los mismos. | 16 | La estandarizacion de documentos del Nivel Central hacia las Seccionales cunmpliendo con los mínimos requisitos del SGC.
| 17 | La desactualización del mapa de procesos ya que en casos como el del proceso Vigilancia Judicial Administrativa y las Oficinas Judiciales ya que revisten importancia al tener carácter misional.
| 18 | Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos
| 19 | La falta de control sobre documentos que se manejan de manera no estandarizada pero que son útiles para el SGC.
Tecnológicos |  |  | 24 | El desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en los profesionales tras presentar la necesidad de emplear medios tecnológicos y herramientas colaboprativas para el desarrollo de las funciones diarias.
|  |  | 25 | Mantener archivo digital actualizado.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 28 | Desactualización de los documentos del SIGCMA
| 29 | Desactualización de tablas de retención documental
30
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  |  | 33 | Trabajo desde casa
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 35 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto
|  |  | 36 | Eliminación del Papel, Traslado de los equipos a residencia de los servidores judiciales
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Plan de Digitalización 2020-2022 | 14 | 14 |  | 10, 24,25,33,36 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Recuperación de Archivo Historico | 14 | 14 |  | 10, 24,25,36 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Programa para centralizar solicitudes y/o peticiones del Área tecnológica de la Seccional Cartagena | 9 | 10 , 14 | 30 | 10,25,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plan de mantenimiento y reposición periódico de los equipos de sistemas afectados al expediente electrónico y la oralidad | 9 | 14 | 30 | 10,15,25,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Mejoramiento de Banda Ancha | 9 | 14 | 30 | 10,15,25,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Mejoramiento Infraestructura Sedes de Circuitos Distrito de Cartagena | 14 | 13 |  | 10,15,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Ampliacion y/o Traslado del Archivo Central e Historico del Circuito de Cartagena | 14 | 13 |  | 10,15,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Uniformar la iluminación en los Edificios del Circuito de Cartagena | 14 | 13 |  | 10,15,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Protocolo de Seguridad al ingreso de los EDIFICIOS DEL CIRCUITO DE Cartagena |  | 1 |  | 10,11,15,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Generar Protocolo a traves de una politica para estables las novedades del ingreso del personal | 11 |  |  | 10.15 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Capacitación a Supervisores de Contratos | 11 |  | 9.12 | 9, 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Creación de Cargo en el Área Contable de la Seccional de Cartagena. |  |  | 8 | 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Creación de Cargos en el Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 8 | 10.11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Creación de Cargos en el Área de Asistencia Legal de la Seccional de Cartagena |  |  | 8 | 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plan de Comunicación Seccional | 11 | 7 | 1 | 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Guia para determinar, medir, controlar y mitigar riesgos | 12.14 | 13 | 28 |  | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plataforma de Medición de Indicadores | 12.14 | 10.13 | 18,28,30 | 10.15 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | 150 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Vincular a la entidad personal con la idoneidad requerida para desarrollar las funciones que implica la contratación estatal. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar
[14 empty] | 2 | Autocapacitación, de los servidoresjudiciales encargados de la contratación estatal, en la normatividad vigente que rige la materia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Capacitaciones por parte de la Entidad, a los servidores judiciales encargados de la contratación estatal, sobre el manual de ocntratación expedido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | 150 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Publicación de los procesos a través de las paltaformas no transaccionales como SECOP I | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar
[14 empty] | 2 | Publicación de los procesos a través de la página Web Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | 150 | Media | 60% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | Mayor | 80% | Alto | 1 | Elaborar estudios de mercado, del sector y previos, que contengan una descripción precisa de las condiciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar que no permitan equívocos al momento en que los oferentes presenten sus propuestas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar
[14 empty] | 2 | Munuciosa revisión, por parte del Comité Evaluador, de las condiciones técnicas requeridas para el bien, obra o servicio a contratar, las cuales fueron exigidas en el pliego y presetadas por los oferentes en su propuesta. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | 150 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad, por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.5% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Monitoreo y control de la contratación realizada por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 150 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | 150 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | SE DIO A CABAIDAD LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, TAL Y COMO SE PUDE VERIFICAR EN LA PLATAFORMA DEL SECOP 2 Y EN LA TVEC |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | EL SECOP 2 NO TUVO FALLAS TECONOLOGICAS, EVENTUALMENTE FALLAS EN EL SISTEMA PERO NO AFECTO LA PRESTACION DEL SWERVICIO |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | TODOS LOS CONTRATOS FIRMADOS CUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | DE LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTARON NO EXISTIO NINGUN EVENTO DE CORRUPCION QUE SE HAYA DETECTADO POR EL AREA DE AUDITORIA NI POR LOS SUPERVISORES DE CONTRATO |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | EN ESTE PERIODO NO HUBO PAROS, POR LO TANTO NO SE AFECTO LA PRESTACION DEL SERVICIO |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | TODOS LOS CONTRATOS FIRMADOS Y EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestre 1: De los 52 contratos programados para el primer trimestre, se pudo hacer efectivo solo 33 , logrando el 63,5 %.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Trimestre 2: De los 29 contratos programados para el segundo trimestre, se pudo hacer efectivo solo 15 , logrando el 51,7 % .
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Trimestre 3: De los 13 contratos programados para el TERCER trimestre, se pudo hacer efectivo solo 7 , logrando el 53,8 %.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Trimestre 4: De los 22 contratos programados para el CUARTO trimestre, se pudo hacer efectivo solo 17 , logrando el 77 %.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inaplicabilidad de la legislación vigente en materia de contratación estatal. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de contratación por parte de los responsables de adelantar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. | Desarrollo de las funciones por Servidor Judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para la prestación del servicio oportuno de justicia, con ocasión del desarrollo de las funciones por servidor judicial sin la idoneidad requerida para interpretar y aplicar la normatividad vigente en materia de contratación estatal. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. | Ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación, que permitan la efectiva prestación del servicio de justicia, a consecuencia de ataques cibernéticos y/o caida de red que impidan la oportuna publicación de los procesos de contratación en las plataformas transaccioanales destinadas para tal fin. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar
3 | Adquirir bienes, obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada del bien, obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. | Errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por la errada especificación o calificación de la descripción técnica del bien, obra o servicio a contratar. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5 Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial (contratación de bienes, obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de bienes, obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!