## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Estrategicos | GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE ALTAS CORTES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-05-28
SIGCMA

## Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Análisis del Contexto
DEPENDENCIA | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL |  | PROCESO | GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LISTAS DE ALTAS CORTES (Proceso Estratégico) ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL (Proceso Misional)
G
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | UNIDADES CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO | PROCESOS CJS |  | PROCESOS DSAJ
Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes (Proceso Estratégico): Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones; dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Administración de Carrera Judicial (Proceso Misional: Atraer, seleccionar y retener a los servidores judiciales más idóneos, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de cargos de servidores públicos de alto nivel ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Asignación de facultades y competencias para reglamentar aspectos y temas relacionados con la administración de la carrera judicial.
| 3 | Reforma a Ley Estatutaria de Administración de Justicia
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial | 3 | Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) que coadyuva a el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 5 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa del Conflicto Armado de la región. | 4 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes.
| 8 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas.
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 11 | Inseguridad Informática por ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernalidad y transformación digital
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 12 | Normas expedidas que afecten el desarrollo y gestión de los procesos. | 6 | Actualización del marco normativo
| 13 | Suspensión, aplazamiento o nulidad del procedimiento o reglamentación de los procesos de selección, concursos de méritos, calificación de servicios, traslados, estímulos y distinciones como consecuencia de una decisión judicial.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 14 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas).
| 15 | Aumento de los Impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes .
| 16 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local
| 17 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial/ Contar con el Plan de Acción.
| 2 | Demora en el envío oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinación Nacional para su publicación | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión de calidad en el contexto internacional a través de la CICAJ.
| 3 | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Falta de socialización e implementación de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) | 4 | Contar con la actualización de la Norma Técnica de Calidad NTC 6256:2021 y GTC 286:2021
|  |  | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
|  |  | 6 | La participación activa en Encuentro nacional e internacional del SIGCMA y en las actividades programadas.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades planificadas | 7 | Ejecución de los recursos asignados.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Carencia de recurso humano necesario para responder con las funciones misional y estratégica de la Unidad. | 8 | Personal idóneo y competente para el desarrollo de las funciones estratégica y misional asignada a la Unidad.
| 7 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los Servidores Judiciales | 9 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 8 | Debilidad en el Desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades de las funciones misional y estratégica asignadas a la Unidad. | 10 | Capacitación en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL.
|  |  | 11 | Mejor prestación del servicio debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Rama Judicial
|  |  | 12 | Incremento de los servidores Judiciales en carrera
|  |  | 13 | Capacitaciones internas líderadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA en materia ambiental, gestión de conocimiento para gestión del cambio, transformación digital, Riesgos, entre otros, denominados el día SIGCMA y día Ambiental
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 9 | Resistencia al cambio para la implementación de la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 14 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 10 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información, entre otros.
Tecnológicos | 11 | Carencia en la cobertura de la plataforma tecnológica a nivel de la Unidad, así como de la Seccional. | 15 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 12 | Falta de apropiación y aplicación de herramientas y avances tecnológicos. | 16 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 13 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión misionales y estratégica de la Unidad estableciendo las diferencias entre Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización.
| 14 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 15 | Carencia de software de gestión para el manejo integral de la información.
| 16 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
| 17 | Equipos obsoletos para la gestión propia del proceso
| 18 | Deficiencia en el mantenimiento de la página web de la Rama Judicial
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 19 | Desarrollo de estrategias para la socialización e implementación de las Tablas de Retención Documental. | 17 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
|  |  | 18 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 20 | Insuficiencia de espacio y puestos de trabajo. | 19 | En respuesta del plan de infraestructura se ha venido trabajando para contar con modernas instalaciones de la Unidad, los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccional de Administración Judicial.
|  |  | 20 | Contar con sede propia para mejorar la prestación del servicio
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 21 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 21 | Canales de información insuficiente , con bandas de ancha limitadas | 22 | Uso adecuado del micrositio asignado a la Unidad o al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 23 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 24 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
Ambientales | 22 | Falta de capacitación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 25 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
| 23 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 26 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 24 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua en baños | 27 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental.
| 25 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 28 | Contar con la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
|  |  | 29 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
|  |  | 30 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Contribuir de manera oportuna con la conformación de las listas de candidatos para las altas cortes. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes
Objetivo: |  |  | Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales, de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Inoportunidad en el envio de listas de candidatos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de quórum decisorio para la conformación de las listas. | No remisión oportuna de las listas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la inoportunidad en la remisión de las listas de candidatos, a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado, para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Seguimiento al desarrollo de las actividades contempladas en el respectivo cronograma para la conformación de listas de candidatos. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Baja | 21.33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Evitar
[14 empty] | 2 | Modificación del cronograma para la conformación de listas de candidatos, cuando por alguna situación de fuerza mayor sea necesario hacerlo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Verificar el cumplimiento del cronograma para la conformación de listas de candidatos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de consciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), del Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | 6805 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Catastrófico | 20% | Extremo | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción, formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 59% | Leve | 20% | Mayor | 20% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Ética de Buen Gobierno a través de la página web de la Rama Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 de 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia, por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorías internas, externas de control interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las auditorias internas, externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Leve | 20%
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Efectuar los requerimientos de información con la oportunidad necesaria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptadas por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad | Leve | 20% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia a las actividades de sensibilización y a las capacitaciones, charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
5 | Fallas en la plataforma durante la fase de inscripción. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma. 2. Falta de capacidad de concurrencia del aplicativo para la recepción de inscripciones por parte de los aspirantes en las convocatorias. 3.Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso gestión para la integración de Altas Cortes. 4. Errores en el registro de información por parte de los aspirantes. | Eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a las eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes | Ejecución y Administración de Procesos | 702 | Alta | 80% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Adecuación y ampliación de la capacidad de la plataforma para la adecuada recepción de inscripciones de aspirantes y funcionamiento del sistema. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 44% | Leve | 20% | Leve | 20% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Monitoreo de fallas presentadas en el funcionamiento de la plataforma y del software de carrera. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
6 | Incumplimiento de los términos de ley en la atención de los requerimientos de la ciudadania | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial y la gestión para la integración de Altas Cortes. 2. Problemas de conectividad. 3. Alto volumen de requerimientos. | No responder en forma oportuna las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la falta de oportunidad en la atención de las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | 347 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Asignación de cargos de descongestión para apoyar los procesos de la División de Evaluación y Calificación de Servicios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Evitar
[14 empty] | 2 | Reporte de fallas a la mesa de ayuda o dependencias competentes para verificación de adecuado funcionamiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Implementación de medidas de distribución de actividades, apoyo y/o descongestión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A |  |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A |  |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A |  |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A |  |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes
Objetivo: |  |  | Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales, de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inoportunidad en el envio de listas de candidatos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de quórum decisorio para la conformación de las listas. | No remisión oportuna de las listas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la inoportunidad en la remisión de las listas de candidatos, a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado, para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Evitar
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de consciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), del Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en la plataforma durante la fase de inscripción. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma. 2. Falta de capacidad de concurrencia del aplicativo para la recepción de inscripciones por parte de los aspirantes en las convocatorias. 3.Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso gestión para la integración de Altas Cortes. 4. Errores en el registro de información por parte de los aspirantes. | Eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a las eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar | Realización de solicitud a la Unidad Informática respecto a prever el correcto funcionamiento del módulo de selección y la conectividad durante el periodo de inscripciones de los aspirantes en el proceso de selección para la conformación de listas de candidatos de Altas Cortes. | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | No se presentaron fallas o interrupciones en el funcionamiento del módulo de selección durante el periodo de inscripciones para el proceso de selección para cargos de magistrado de Altas Cortes durante el trimestre.
6 | Incumplimiento de los términos de ley en la atención de los requerimientos de la ciudadania | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial y la gestión para la integración de Altas Cortes. 2. Problemas de conectividad. 3. Alto volumen de requerimientos. | No responder en forma oportuna las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la falta de oportunidad en la atención de las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes
Objetivo: |  |  | Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales, de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inoportunidad en el envio de listas de candidatos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de quórum decisorio para la conformación de las listas. | No remisión oportuna de las listas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la inoportunidad en la remisión de las listas de candidatos, a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado, para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Evitar
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de consciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), del Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en la plataforma durante la fase de inscripción. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma. 2. Falta de capacidad de concurrencia del aplicativo para la recepción de inscripciones por parte de los aspirantes en las convocatorias. 3.Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso gestión para la integración de Altas Cortes. 4. Errores en el registro de información por parte de los aspirantes. | Eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a las eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar | Realización de solicitud a la Unidad Informática respecto a prever el correcto funcionamiento del módulo de selección y la conectividad durante el periodo de inscripciones de los aspirantes en el proceso de selección para la conformación de listas de candidatos de Altas Cortes. | X |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | No se presentaron fallas o interrupciones en el funcionamiento del módulo de selección durante el periodo de inscripciones para el proceso de selección para cargos de magistrado de Altas Cortes durante el trimestre.
6 | Incumplimiento de los términos de ley en la atención de los requerimientos de la ciudadania | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial y la gestión para la integración de Altas Cortes. 2. Problemas de conectividad. 3. Alto volumen de requerimientos. | No responder en forma oportuna las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la falta de oportunidad en la atención de las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes
Objetivo: |  |  | Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales, de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inoportunidad en el envio de listas de candidatos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de quórum decisorio para la conformación de las listas. | No remisión oportuna de las listas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la inoportunidad en la remisión de las listas de candidatos, a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado, para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Evitar
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de consciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), del Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en la plataforma durante la fase de inscripción. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma. 2. Falta de capacidad de concurrencia del aplicativo para la recepción de inscripciones por parte de los aspirantes en las convocatorias. 3.Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso gestión para la integración de Altas Cortes. 4. Errores en el registro de información por parte de los aspirantes. | Eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a las eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar
6 | Incumplimiento de los términos de ley en la atención de los requerimientos de la ciudadania | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial y la gestión para la integración de Altas Cortes. 2. Problemas de conectividad. 3. Alto volumen de requerimientos. | No responder en forma oportuna las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la falta de oportunidad en la atención de las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes
Objetivo: |  |  | Conformar y enviar listas de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales, de forma oportuna a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado para la provisión de las vacantes de Magistrados de estas Corporaciones, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inoportunidad en el envio de listas de candidatos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de quórum decisorio para la conformación de las listas. | No remisión oportuna de las listas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la inoportunidad en la remisión de las listas de candidatos, a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de estado, para la provisión de vacantes de Magistrados de estas Corporaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Evitar
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de consciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), del Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Media | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en la plataforma durante la fase de inscripción. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma. 2. Falta de capacidad de concurrencia del aplicativo para la recepción de inscripciones por parte de los aspirantes en las convocatorias. 3.Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso gestión para la integración de Altas Cortes. 4. Errores en el registro de información por parte de los aspirantes. | Eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes. | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a las eventuales fallas presentadas en la plataforma, que impidan realizar exitosamente la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos de Magistrados de Altas Cortes | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar
6 | Incumplimiento de los términos de ley en la atención de los requerimientos de la ciudadania | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1. Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial y la gestión para la integración de Altas Cortes. 2. Problemas de conectividad. 3. Alto volumen de requerimientos. | No responder en forma oportuna las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la falta de oportunidad en la atención de las PQRS, recibidas de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Evitar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0