## Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Análisis del Contexto
DEPENDENCIA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la ejecución de los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial. | 2 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 3 | Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, lo que se puede derivar en cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental, dados por el legislativo y ejecutivo.
| 4 | Por motivo de las elecciones legislativas y presidenciales rige la ley de garantías, la cual establece restricciones para adelantar contratación directa, entre otras. | 4 | La ley de garantías promueve un manejo transparente de los recursos públicos.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial | 5 | Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) que coadyuva a el crecimiento economico del pais y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 6 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos. | 6 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial de media alta y alta complejidad.
| 7 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 7 | Aumento y priorización en el presupuesto de inversión para infraestructura de la Rama Judicial, por parte del Ejecutivo y Congreso de la República.
| 8 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar.
| 9 | Número deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
| 10 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 11 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa del Conflicto Armado de la region. | 8 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 12 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa del Covid 19 y sus variantes. | 9 | La construcción de nueva infraestructura judicial permite la visibilizacion de la Administracion de Justicia y mejoramiento del acceso, entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género)
| 13 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa de las Huelgas y/o Marchas. | 10 | Mejora en la dinámica económica y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
| 14 | Limitaciones en la movilidad de mano de obra, equipos, materiales y suministros para las obras de nuevas sedes judiciales asociados a factores de orden público. | 11 | Se afianza la presencia del estado en los territorios, ofreciendo una mayor calidad en las instalaciones y la prestacion del servicio de justicia.
| 15 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 16 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 17 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 18 | Inseguridad Informática por ataques ciberneticos | 12 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, goberanalidad y transformacion digital
| 19 | Indisponibilidad Mundial de las redes de informacion | 13 | Los espacios generados para realizar acuerdos interinstitucionales para consultar informacion, en aras de la tranformación digital y que beneficie la administración de justicia.
| 20 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 14 | Herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo remoto, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.
| 21 | Susceptibilidad de sufrir ataques y como consecuencia daños o pérdidas potenciales (fuga o robo de datos, infección, caída de los sistemas, etc), en las plataformas usadas por la Entidad, afectando su normal funcionamiento, contratación o ejecución de los proyectos de infraestructura. | 15 | Se proyecta la aplicación de avances tecnológicos en el la construcción, como lo es el Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 22 | Leyes, normas técnicas, normas de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas de media alta y alta complejidad. | 16 | Leyes y normas técnicas que ofrecen facilidad de acceso a la población con limitaciones de movilidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 23 | Fenomenos naturales (Inundación, cambio climático, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que dificulten la ejecución de proyectos de infraestructura de la rama judicial. | 17 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 24 | Aumento de los Impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes . | 18 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 25 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local | 19 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
| 26 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Demora en el envio oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinacion Nacional para su publicacion | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a traves de la CICAJ.
| 3 | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Falta de socializacion e implementación de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) | 4 | Contar con la actualización de la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286
| 5 | El futuro cambio de Director Ejecutivo, puede derivar en cambios importantes en la composición del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura ocasionando transiciones que retrasen algunos procesos. | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
|  |  | 6 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
|  |  | 7 | Liderazgo de la coordinación del GPEI y el trabajo en equipo arrojando resultados de nuevas sedes judiciales al servicio de la entidad.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 6 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 8 | Estandarizacion de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual.
| 7 | Demora en el tramite interno para el pago de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 9 | Ejecución de los recursos asignados.
| 8 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades planificadas | 10 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal.
|  |  | 11 | Directrices establecidas en el Manual de Contratación
|  |  | 12 | Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones del GPEI, desde abril de la vigencia anterior, de esta forma garantizar los recursos de infraestructura judicial.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 9 | Carencia de recurso humano y necesario para responder a la demanda de Justicia | 13 | Líderazgo y equipo integrado, cuenta con el conocimiento y experiencia en Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura Judicial.
| 10 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades laborales | 14 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 11 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 15 | Capacitación brindada por la Escuela Judicial RLB para el mejoramiento de las competencias laborales; también en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL.
| 12 | Debilidad en los procesos de induccion y reinduccion de los Servidores Judiciales | 16 | Capacitaciones internas líderadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA en materia ambiental, gestión de conocimiento para gestión del cambio, transformación digital, Riesgos, entre otros, denominados el dia SIGCMA y día Ambiental
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 13 | Desinterés por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestion de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualizacion de la plataforma estrategica para responder a los cambios normativos y legales
| 14 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interes,tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información, entre otros. | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias.
| 15 | Debilidad en la retroalimentacion de la evaluacion realizada a los proveedores | 19 | Uso adecuado del SECOP II para convocar a los proveedores a participar del proceso publicados
|  |  | 20 | El proceso cuenta con el apoyo externo a través del Convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, en la gestión de proyectos y adquisición de infraestructura Judicial.
Tecnológicos | 16 | Carencia en la cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional y nivel central | 21 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 17 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos. | 22 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 18 | Carencia de formacion en tecnologías de la informacion y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestion Judicial estableciendo las diferencias entre Transformacion digital, digitalizacion, expediente digital y estrategias para la digitalizacion. | 23 | Equipos tecnológicos (hard-ware) actualizados a las exigencias de conectividad; la Rama Judicial tiene licenciamiento del paquete Office 365, LifeZide para audicnecias y otras herramientas para el trabajo.
| 19 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 20 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 21 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
| 22 | Carencia en la generacion de estrategias articuladas para la digitalizacion entre los proveedores y las dependencias Administrativas
| 23 | Equipos obsoletos para la gestion propia del proceso
| 24 | Deficiencia en el mantenimiento de la página web de la Rama Judicial
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 25 | No se tiene una documentación del proceso acorde a la nueva estructura de la DEAJ | 24 | Documentos y herramientas diseñadas para llevar a cabo el apoyo a la contratación de las obras de infraestrura judicial, los cuales son de buena calidad y ajustados a los requisitos normativos.
| 26 | Desconocimiento de las tablas de retencion documental | 25 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 27 | Falta de actualización, implementación y estandarizacion de las tablas de retencion documental | 26 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
| 28 | Falta de documentacion de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 29 | Espacios fisicos reducidos que no cumplen los estándares de salud ocupacional. | 27 | Adquisición de sedes propias para mejorar la prestación del servicio
| 30 | Dificultad en la adquisición de inmuebles en el Nivel Central por usos de suelo no compatibles. | 28 | Sede actual propia de la Calle 72 7-96, en la cual funciona la DEAJ y en ella el GPEI.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 31 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 29 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
|  |  | 30 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 32 | Canales de informacion insuficiente , con bandas de ancha limitadas | 31 | Elaboración del Plan de Comunicaciones
| 33 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicaciónes que se hacen en la página web | 32 | Creación de canales de comunicación.
| 34 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 33 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 34 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 35 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
Ambientales | 35 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina, debido al incremento en el uso de medios tecnológicos.
| 36 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 37 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental.
| 37 | Dificultad en la implementación del PGAS en las obras de infraestructura física judicial de media alta y alta complejidad | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 38 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente en las obras de infraestructura judicial y de criterios de construcción sostenible.
| 39 | Bajo porcentaje de dedicación definido en los Estudios Previos del profesional ambiental en las obras de alta y media alta complejidad de infraestructura física judicial.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  | 1,2,3,4 | 6.26 | Matriz de Riesgos
Realizar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión. |  |  | 1,2,3,13 |  | Plan de accion
Implementar estrategias para la medición, analisis y seguimiento de la satisfaccion de los usuarios y retroalimentacion de las partes Interesadas | 15 | 12.13 | 34 | 31.34 | Plan de accion
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión y control de la Calidad y del Medio Ambiente en las dependencias certificadas | 22 | 16 | 25.28 | 24,25,26 | Plan de accion
Capacitación, implementación y actualización en la tablas de retención documental (TRD) articuladas al PETD |  |  | 26.27 |  | Plan de accion
Implementar estrategias para fortalecer las competencias organizacionales de los servidores judiciales |  | 1 | 12.18 | 16,22,37,38 | Plan de accion
Implementar las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios articuladas al PETD |  |  | 32.34 | 31,32,33 | Plan de accion
Sensibilización y capacitación a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental y protocolos de bioseguridad en las dependencias certificadas. | 26 |  | 35,36,37,38,39 | 37,38,40 | Matriz de Riesgos
Documentos Estratégicos de Planeación en Infraestructura Informe Anual de gestión de infraestructura judicial en inversión en el territorio Nacional Visibilizar deficit de infraestructura judicial propia, versus demanda de la justicia, en lo competente al Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura. | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7 | Plan Decenal de la Justicia 2017 - 2027 Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 -2022 Informe Anual al Congreso de la República de 2021 Matriz de Riesgos GPEI 2022 Manual de Contratación
Proyectos de inversión anual, contratación y ejecución | 4,5,6,7,8,9,10 | 5,6,7 | 6,7,8 | 8,9,10,11,12 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 Plan de Acción 2022 Acuerdo PCSJ120-11604 Modifica Estructura de la DEAJ Matriz de Riesgos Contratación Estudios de Mercado Manual de Contratación
Seguimiento marco normativo relacionado con la infraestructura pública y contratación a nivel Nacional. | 22 | 16 |  |  | Listado Maestro de Documentos Internos y Externos Especificaciones generales de construcción Normas urbanísticas Normatividad Ambiental
Continuar la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. Aplicación y uso de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental del SIGCMA, en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física y la adquisición de bienes y servicios de la entidad. | 23,24,25,26 | 17,18,19 | 35,36,37,38,39 | 36,37,38,39 | Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental Rama Judicial Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS
Recolección y verificación de la información registrada en la primera etapa del Plan Maestro de Infraestructura y gestión para la contratación del Plan Maestro de Infraestructura Proyectos para gestión de la infraestructura judicial | 4,8,9 | 4,7,14 | 5,6,8,9 | 1,8,9,13 | Plan de Acción 2022 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Elaboración de Documentos SIGCMA GPEI Acuerdos PCSJA20-11602, PCSJA20-11603, y PCSJA20-11700 de 2020 Resolución 1754 de 2020 de la DEAJ Oficio Director Ejecutivo de Administración Judicial DEAJO20-753
Requisitos de calidad para los procesos de selección de contratistas de obra e Interventorías de los proyectos de infraestructura física, en experiencia y formación académica. Exigir y garantizar el equipo mínimo de contratista e Interventoría requerido en el proyecto. | 7,22,25 | 14,15,16,17 | 7,15,34,35 | 8,9,10,11,13,15,19,24,31,34,35,39 | Plan de Acción 2022 Estudios Previos Interventorías
Socializar con las partes involucradas, Interventorías y Contratistas, los requisitos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta área, fijando alertas y sanciones ante evidentes incumplimientos. | 7.21 | 9,10,11,14,15 | 17,25,32,34 | 8,9,10,11,12,14,15,18,19,21,22,30,31 | Plan de Acción 2022 Procedimiento Ejecución de Cadena Presupuestal del Gasto Lista de Chequeo para recepción de cuentas a Pagar Registro de Socialización a Contratistas e Interventorías del GPEI Circulares DEAJ
Proyecto para el POAI de 2023 Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura de media alta y alta complejidad. Comunicar y asignar responsabilidades al equipo en los objetivos comunes del proceso. | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,16,17 | 5,6,8,34.35 | 1,2,3,4,7,9,10,12,13,15,16,18,24,27,31 | Documento Proyecto para ejecución del POAI de 2022 Acuerdo PCSJA20-11604 Manual de Funciones DEAJ Plan de Acción 2021 Informes de Avance de Obras
Presentar ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades específicas de formación y fortalecimiento de competencias de los servidores del proceso de MIF. Reunir a través del apoyo de la Coordinación Nacional de Competencias del SIGCMA, las oportunidades para fortalecer competencias específicas necesarias en el proceso MIF | 2,3,22,23,25,26 | 15,16,17 | 13,14,17,18,35 | 4,5,6,15,16,19,21,22,23,34,35,37,38 | Plan de Acción 2022 Formato de Identificación de Necesidades de Formación Judicial
Contratación de estudios y diseños, que incorporen criterios de construcción sostenible Adopción de medidas de emergencias sanitarias establecidas por las autoridades competentes | 22,23,24,25,26 | 3,15,16,17,18,19 | 35,36,37,38,39 | 4,36,37,38,39 | Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios (SIGCMA) Plan de Gestión Ambiental y Social Actos administrativos y circulares internas sobre la adopción de medidas de emergencia expedida por autoridades competentes Estudios y Diseños Palacio de Justicia de Medellín
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2022
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATÉGICOS | PROPÓSITO DEL PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DÍA A DÍA | N: PROYECTOS DE INVERSIÓN, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DÍA/MES/AÑO | FIN DÍA/MES/AÑO
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD |  |  | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 2 Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Proyecto: Adquisición, Adecuación y Dotación de Inmuebles y/o Lotes de Terreno para la Infraestructura propia del Sector a Nivel Nacional | X | X | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA ANIM | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA ANGELA MARÍA GARCÍA CORREDOR ANA MILENA PARRA PAEZ | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial | Predios adquiridos en la vigencia frente a los predios gestionados | Número de Predios adquiridos/ Número de Predios Evaluados | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | Mejorar el acceso a la justicia. |  |  |  | Proyecto: Construcción y Dotación del Palacio de Justicia de Medellín | X | X | RECIBIR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS, Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN. | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA ANIM | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA | Proyecto arquitectonico terminado | Avance porcentual Proyecto arquitectonico | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Avance porcentual grandes capítulos de obra según ejecución | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución | Avance porcentual grandes capítulos de obra según ejecución | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO LIZA MARY SANDOVAL | Adjudicación de contrato de obra e interventoria de la Sede Juzgados Penales de Girardot | Proceso adjudicación de construcción e Interventoría | Procesos de Contratación | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JUAN CARLOS ALVAREZ | Diseños ajustados Revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | Estudios y diseños ajustados Revisión independiente contratada Licencia de construcción obtenida | Informe Diseños y Estudios Técnicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. |  |  |  | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA | Adjudicación de contrato de obra e interventoria de la Sede Juzgados Penales de Girardot | Proceso adjudicación de construcción e Interventoría | Procesos de Contratación | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | JUAN CARLOS ALVAREZ | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción | Estudios y diseños ajustados Revisión independiente contratada Licencia de construcción obtenida Adjudicación de contrato de obra e interventoría | Informe Diseños y Estudios Técnicos Procesos de Contratación | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. Con la implementación |  |  |  | Proyecto: Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la Rama Judicial a Nivel Nacional | X | X | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | ANGELA ARANZAZU MONTOYA JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA | Verificación de información y Diagnóstico Contratar el Plan Maestro de Infraestructura | Avance del Plan Maestro de Infraestructura | Porcentaje de avance | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Proyecto: Construcción y Dotación de Infraestructura Física asociada a la prestación del Servicio de Justicia a Nivel Nacional | X | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO, CHOCONTÁ Y GIRARDOT | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X |  | ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | CHRISTIAN DAVID PELUHA MONROY | Contratación de mobiliario | Proceso de mobiliario adjudicado | Procesos de Contratación | 2022-01-01 | 2022-12-31
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia. 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial |  | Número dePredios adquiridos/ Número de Predios Evaluados |  | 31/03/2022
[7 empty] | RECIBIR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS, Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN. | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción |  | Porcentaje |  | 31/03/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 31/03/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 31/03/2022
[7 empty] | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos |  | Procesos de Contratación |  | 31/03/2022
[7 empty] | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 31/03/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción |  | Procesos de Contratación |  | 31/03/2022
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Adición tramitada y aprobada |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos Procesos de Contratación |  | 31/03/2022
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico |  | Porcentaje de avance |  | 31/03/2022
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO, CHOCONTÁ Y GIRARDOT | Contratación de mobiliario |  | Procesos de Contratación |  | 31/03/2022
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia. 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial |  | Número dePredios adquiridos/ Número de Predios Evaluados |  | 30/06/2022
[7 empty] | RECIBIR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS, Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN. | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción |  | Porcentaje |  | 30/06/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 30/06/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 30/06/2022
[7 empty] | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos |  | Procesos de Contratación |  | 30/06/2022
[7 empty] | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 30/06/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción |  | Procesos de Contratación |  | 30/06/2022
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Adición tramitada y aprobada |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos Procesos de Contratación |  | 30/06/2022
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico |  | Porcentaje de avance |  | 30/06/2022
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO, CHOCONTÁ Y GIRARDOT | Contratación de mobiliario |  | Procesos de Contratación |  | 30/06/2022
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia. 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial |  | Número dePredios adquiridos/ Número de Predios Evaluados |  | 30/09/2022
[7 empty] | RECIBIR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS, Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN. | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción |  | Porcentaje |  | 30/09/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 30/09/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 30/09/2022
[7 empty] | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos |  | Procesos de Contratación |  | 30/09/2022
[7 empty] | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 30/09/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción |  | Procesos de Contratación |  | 30/09/2022
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Adición tramitada y aprobada |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos Procesos de Contratación |  | 30/09/2022
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico |  | Porcentaje de avance |  | 30/09/2022
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO, CHOCONTÁ Y GIRARDOT | Contratación de mobiliario |  | Procesos de Contratación |  | 30/09/2022
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
[8 empty] | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD | A través del pilar estratégico de Modernización de la Infraestructura Judicial, se contribuirá al desarrollo de la misión institucional, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema. | 1. Mejorar el acceso a la justicia. 2. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. 3. Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales. 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. 5. Finalizado el periodo 2019-2022 se habrá incidido en forma importante en el mejoramiento del acceso y calidad del servicio de justicia, alcanzando las metas propuestas en materia de infraestructura física en el presente plan sectorial de desarrollo. | Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. | A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia. B) Aumentar el porcentaje de sedes propias. C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura. D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio. E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial. | 2.Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | GESTIONAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | Predios adquiridos aptos para la Rama Judicial |  | Número dePredios adquiridos/ Número de Predios Evaluados |  | 31/12/2022
[7 empty] | RECIBIR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, LOS DISEÑOS Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS, Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN. | Diseño y Estudios Técnicos y obtención de licencia de construcción |  | Porcentaje |  | 31/12/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO - BOYACÁ | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 31/12/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ -CUNDINAMARCA | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución |  | Porcentaje |  | 31/12/2022
[7 empty] | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT | Aprobación de estudios eléctricos e hidráulicos por empresas prestadoras de servicios públicos |  | Procesos de Contratación |  | 31/12/2022
[7 empty] | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | Avance físico grandes capítulos de obra, según ejecución y contratación mobiliario |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos |  | 31/12/2022
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR | Diseños ajustados Contratación de revisión independiente estructural Obtención de licencia de construcción |  | Procesos de Contratación |  | 31/12/2022
[7 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DESPACHOS JUDICIALES DE RIOHACHA GUAJIRA | Adición tramitada y aprobada |  | Informe Diseños y Estudios Técnicos Procesos de Contratación |  | 31/12/2022
[7 empty] | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Recolección de información y Diagnóstico |  | Porcentaje de avance |  | 31/12/2022
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO, CHOCONTÁ Y GIRARDOT | Contratación de mobiliario |  | Procesos de Contratación |  | 31/12/2022
SIGCMA
SIGCMA