## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
| Análisis de Contexto |  |  |  | Cambios sugeridos en la reunión anterior, de externos pasaron a internos
ESPECIALIDAD: | JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE CARTAGENA |  | PROCESO | ESTRATEGICOS, DE EVALUACIÓN Y MEJORA, MISIONALES Y DE APOYO.
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CARTAGENA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Administrar Justicia
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente | 1 | Actualización del Marco normativo.
| 2 | Creación de nuevas normas a consencuencia del virus SARS COV 2 | 2 | Implementar protocolos permanentes de bioseguridad para el retorno gradual a la presencialidad a los despachos judiciales de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-11930 de 25/02/2022 del Consejo Superior de la Judicatura.
| 3 | Vigencia de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). | 3 | Gestión para contemplar la permanencia de la jurisdicción.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Asignación presupuestal no ajustada a las necesidades reales de la Jurisdicción Ordinaria Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena. | 4 | Creación de espacios de concertación interistitucional
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | Alteración del orden público, por parte de grupos de personas al margen de la ley | 5 | Creación de planes estratégicos por las autoridades, para mitigar la conformación de grupos al margen de la Ley, en las diferentes zonas. .
| 6 | Difícil accesibilidad a territorios contemplados para ser restituidos. | 6 | Implementación de herramientas tecnológicas y estrategias de apoyo interinstitucional.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Insuficiencia de los medios tecnológicos y conectividad en las depedencias de la Rama Judicial | 7 | Ampliación de los canales virtuales y su socialización acorde con las politicas de MinTics.
| 8 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 8 | Escalar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la necesidad de la creación de un aplicativo de diligenciamiento obligatorio por todas las autoridades que cumplan funciones públicas, relativo a los procesos que han promovido o promuevan en su contra.
| 9 | Falta de una herramienta tecnólogica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policia, etc.) para agendamientos mas ágiles, eficaces y eficiente de las audiencias y lograr el cumplimiento óptimo de la audiencia en pro de la descongestión judicial. | 9 | Fomentar la interoperabilidad, entre los diferentes servicios automatizados que prestan las diferentes autoridades.
| 10 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 10 | Avances hacia la implementación de la Política de Gobierno Digital, la cual permite llevar a cabo procesos de transformación digital que modifican la forma en que tradicionalmente el Estado se ha venido relacionando con el ciudadano.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 11 | Desactualización en cambios normativos y jurisprudenciales | 11 | Capacitaciones de los cambios normativos por las plataformas digitales en las diferentes jurisdicciones.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 12 | La declaratoria de Pandemia por Contagio del virus SARS COV 2 | 12 | Existencia de protocolos de bioseguridad específicos para Despachos y Dependencias de la Rama Judicial.
| 13 | No comtemplar las modificaciones en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 13 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 14 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 14 | Adoptar y socializar un Plan de manejo integral de residuos sólidos..
| 15 | Contemplación de los fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales). | 15 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales que genera el desarrollo de éstas actividades en sitio.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 16 | Necesidad de robustecer la planeación, seguimiento y evaluación de los diferentes procesos enmarcados en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena. | 16 | Elaboración e implementación del Plan de acción para la jurisdicción Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena.
| 17 | Realización de planes de capacitación del SIGCMA para la calidad del sistema y un mejor servicio a las partes interesadas. | 17 | Avance en la formación de todos funcionarios y servidores judiciales, con bases orientadas al direccionamiento de la planeación y gestión de su despacho. Capacitación recibida en normas ISO estructuras de alto nivel.
| 18 | Falta de tiempo para asistir a las capacitaciones y actualizaciones en las herramientas del SIGCMA. | 18 | Autogestión del conocimiento.
| 19 | Falta de estandarización de los procesos y procedimientos del SIGCMA por especialidad y jurisdicción. | 19 | Normalización y estandarización de los comites del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
| 20 | Desarticulación de la planeación con el Plan Sectorial de Desarrollo. | 20 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 21 | N/A | 21 | N/A
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 22 | Insuficiencia de personal para atender la función misional de los despachos judiciales y las partes interesadas. | 22 | Asignación de roles y funciones de acuerdo a la capacidad operativa de cada funcionario y servidor judicial.
| 23 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 23
| 24 | Falta de formación en procesos para la digitalización, consolidación de los procesos de digitalización y todo lo relacionado con la seguridad de los expedientes judiciales en linea. | 24 | Directrices alcanzables por el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación del expediente electrónico.
| 25 | No contar con un servidor judicial, encargado de la relatoría en la Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena. | 25 | Avance en la digitalización de procesos judiciales fisicos, utilizando las herramientas sumistradas por office 365, para mostrar la información.
| 26 | Débil formación en Tecnologías de la Información y comunicacíon - TIC. | 26 | Capacitación en software y aplicativos a disposición para la realización de los actividades propias de administrar justicia
| 27 | No hacer un uso de los recursos tecnológicos en la actividad judicial por parte de los usuarios externos (abogados y víctimas) | 27 | Capacitación en el manejo de la herramienta del Portal de Tierras 2.0.
| 28 | Alta carga laboral que hace imposible el cumplimiento de algunos términos judiciales. | 28 | Adopción e implementación del enfoque -genero, etaero, para la resolución de solicitudes. Sistema de turnos.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 29 | Incremento desbordado de solicitudes, superando la capacidad instalada en los Despachos. | 29 | La gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores y compartidas en las mesas de trabajo y encuentros de la Especialidad de Restitución de Tierras
| 30 | Falta de aplicación de los estándares para la gestión del expediente electrónico. | 30 | La implementación del Portal de Restitución de Tierras a través del cual se mantiene la comunicación con las partes interesadas externas.
| 31 | Mediana capacidad del canal de servicio de Internet. | 31 | Aprovechamiento de las TIC y todos los recursos digitales, para la realización de audiencias virtuales tales como Teams, polycom, Rp1, Skype, teleconferencias WhatsApp.
Tecnológicos | 32 | La carencia de recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proceso de digitalización de expedientes en los Despachos Judiciales. | 32 | Procesos digitalizados desde la etapa instructiva por parte del juzgado Instructor, contar con ingeniero de Sistemas en la Sala.
| 33 | Insuficiencia de recursos tecnológicos (hardware y software) para los servidores judiciales en trabajo remoto. | 33 | Implementación y adeucuación de un aplicativo especial para la jurisdicción.
| 34 | Falta de divulgación de lineamiento relacionados con la seguridad informática de las audiencias y demás actividades propias del proceso juridico. | 34 | Representación de las víctimas por parte de la UAEGRTD, facilita el acceso de las víctimas al proceso.
| 35 | Falta de un sistema que implemente la digitalización integral de todos los procesos en trámite y los que se encuentran en archivo de gestión (comprenda los documentos impresos, audiencias y demás documentos en medios magnéticos) | 35 | Existencia de protocolos para la realización de audiencias virtuales y guía de consultas de procesos en línea, acceso al Portal de Restitución de Tierras 2.0
| 36 | Deficiencia en la atención y solución de casos por parte de la mesa de ayuda. | 36 | Avance del plan de digitalización de la Rama Judicial acorde con el protocolo del expediente electrónico y socialización de la plataforma tecnólogica. Acceso remoto y consulta de procesos a través de la página web de la Rama Judicial para la consulta de procesos.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 37 | Desactualización de documentación propia de las actividades del despacho, del SIGCMA a raíz de los nuevos métodos implementados. | 37 | Avance en la actualización permanente de documentos y procedimientos del SIGCMA
| 38 | Falta de conocimiento para la implementación de las Tablas de Retención Documental. | 38 | Acceso a consulta de normatividad en medios virtuales de la Rama Judicial (Relatorías donde existan)
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 39 | Falta de espacio físico en los despachos judiciales para la ubicación del personal, realización de las audiencias presenciales cuando se requiera y contar con mejores ambientes de trabajo. | 39
| 40 | Insuficiencia de mobiliarios y archivadores para mantener los documentos, el tiempo establecido en la tabla de retención documental antes de su archivo definitivo. | 40
| 41 | Mobiliario e instalaciones para el personal de trabajo que no van acorden con los estándares de salud ocupacional. | 41
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 42 | Insuficiencia de equipos tecnológicos que contribuyan al trabajo virtual. | 42
| 43 | Evidencia de equipos tecnológicos obsoletos en los Despachos, los cuales no aportan a un mayor desempeño de los procesos misionales. | 43
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 44 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 44 | Nuevos canales y medios de comunicación para la prestación del servicio de administración de justicia (correos electrónicos, herramientas de Microsoft 365, Whatsapp), que propenden por garantizar el acceso a la información de cualquier parte interesada.
| 45 | Fluctuaciones en el suministro de internet y acceso a la plataformas de la Rama Judicial. Carencia de amplios canales o autopistas de internet que faciliten la gestión judicial. | 45
| 46 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicación web de todas las actuaciones de la Jurisdicción Restitución de Tierras | 46
AMBIENTALES | 47 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 47 | Socialización plataforma Portal de Restitución de Tierras 2.0.la cual está encaminada a la justicia 100% digital, poplítica cero papel. Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar un plan de capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del SIGMA, en los despachos judiciales adscritos a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y los juzgados que hacen parte del mismo. |  |  | 17,18,19 | 17,18,19 | Plan de acción
Actualizar permanentemente el marco normativo en los despachos judiciales | 1,2,3,11,12,13 | 1,2,3,11,12,13,14 | 19 | 16,22,24 | Plan de acción
Promover la unificación de criterios sobre la aplicación de modificaciones en la legislación y la jurisprudencia | 1.3 | 1.3 | 19 | 16,22,24 | Plan de acción
Autogestionar el conocimiento (autocapacitación de acuerdo con programación definida por cada despacho) | 9 |  | 18.38 | 18.29 | Plan de acción
Control de vencimiento de términos procesales y notificaciones |  |  | 28 | 28 | Matriz de riesgos
Priorizar el impulso de los procesos más antiguos en procura de proporcionar respuesta oportuna a la demanda de justicia | 7 | 7 | 16,22,28,29,33 | 16,22,28,29,33 | Plan de acción
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios y socializarlos con las partes interesadas internas y externas | 9.1 | 7,8,9,10 | 44 | 30,44,31,33 | Plan de acción
Escalar ante las instancias de decisión la adecuación de infraestructura, suministro de mobiliario adecuado, insuficiencia de recurso humano | 4 |  | 40.41 |  | Plan de acción
Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | 24,26,27,30,34 | 25,26,27,30,31,33,35,36,47 | Plan de acción
Consolidar los procesos de digitalización en concordancia con el protocolo adoptado para el manejo del expediente electrónico |  |  | 24,32,35 | 24,25,31,32,36 | Plan de acción
Asignar el personal con el perfil requerido para realizar gestiones de tipo específico o judicial, optimizando la colaboración de judicantes y practicantes |  |  | 22.25 | 22.25 | Plan de acción
Diseñar y socializar el plan de disposición de residuos sólidos en los diferentes Despachos Judiciales. | 14 | 14 | 47 | 47 | Plan de acción
Realizar reuniones periódicas para la socialización, actualización y seguimiento de las actividades referenciadas en el SIGCMA. |  |  | 17,18,19 | 17,18,19 | Plan de acción
Fortalecer el conocimiento del SIGCMA, modelos de gestión, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc., por parte de los servidores judiciales |  |  | 17,18,37 | 17,18,19,20,26,27,37 | Plan de acción
Medición de satisfacción al usuario mediante realización de encuestas. |  |  | 27 | 27 | Plan de acción
Fortalecer el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad | 2.12 | 2.12 |  |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Plan de Acción 2021 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Planificar la dirección del despacho | X |  | Elaborar plan de acción de los juzgados administrativos de valledupar Elaborar la matriz PHVA, hacerle seguimiento y ajustes Llevar el control del personal y de su observancia de los protocolos de bioseguridad Establecer las condiciones en que se está llevando a cabo el trabajo remoto e identificar necesidades y gestionar recursos Identificar riesgos psicosociales del personal y gestionar recursos Asignar funciones y tareas entre empleados, practicantes y judicantes y fijar metas de desempeño Asignar los horarios, jornadas y tareas específicas a ser desarrolladas en las sedes judiciales garantizando la observancia de las reglas de aforo Actualizar y capacitar al personal en temas juridicos. Hacer seguimiento, análisis y evaluación al desempeño del despacho ( indicadores, salidas no conformes, riesgos, encuestas de satisfacción etc.) Aplicar y controlar la documentación del sistema | Administración de justicia |  |  | X | Procesos Estratégicos-Planeación | Juez | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Gestionar la realizacion de audiencias | X |  | Programar la realización de audiencias dentro de los procesos judiciales asignados. Desarrollar los procedimientos para realización de audiencias. Emitir fallos y sentencias. Controlar términos y hacer seguimiento al avance de los procesos judiciales. Incorporar actas y videos de audiencia al expediente digital, de acuerdo con el protocolo | Administración de justicia |  |  | X | Procesos Estratégicos-Planeación | Juez | Programa de audiencias (teams -Lifesize) | Audiencias realizadas/ audiencias programadas o asignadas | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  |  |  | Gestionar la Atención de acciones constitucionales | X |  | Programar el tramite de las acciones constitucionales asignadas Crear el expediente digital (en los procesos en trámite antes de julio de 2020, digitalizar expediente físico para crearexpediente híbrido). Registrar el ingreso, responsable y fecha de entrega del proyecto atendiendo a los términos establecidos por la ley Aplicar el procedimiento adoptado para el trámite y decisión de las acciones constiucionales Emitir las providencias Controlar y hacer seguimiento a los términos de las acciones constitucionales. Incorporar documentos al expediente digital. | Administración Acciones Constitucionales |  |  | X | Procesos Misionales-Acciones Constitucionales | Juez | Fallos de acciones constitucionales | Procesos asignados/decisiones de fondo |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Gestionar la atención de los procesos de lo contencioso administrativo | X |  | Programar el tramite de los medios de control asignados. Crear el expediente digital (en los procesos en trámite antes de julio de 2020, digitalizar expediente físico para crearexpediente híbrido). Registrar el ingreso, responsable y fecha de entrega del proyecto atendiendo a los términos establecidos por la ley Aplicar el procedimiento adoptado para el trámite y decisión de los procesos ordinarios. Emitir providencias. Incorporar documentos al expediente digital. | Administración procesos de lo contencioso administrativo |  |  | X | Procesos Misionales-de lo contencioso administrativo | Juez | Fallos procesos especiales y/o decisiones de fondo | Procesos asignados/decisiones de fondo |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
[7 empty] | Gestionar la atención de los procesos especials | X |  | Programar el tramite de los medios de control asignados. Crear el expediente digital (en los procesos en trámite antes de julio de 2020, digitalizar expediente físico para crearexpediente híbrido). Registrar el ingreso, responsable y fecha de entrega del proyecto atendiendo a los términos establecidos por la ley Aplicar el procedimiento adoptado para el trámite y decisión de los procesos ordinarios. Emitir providencias. Incorporar documentos al expediente digital. | Administración procesos especiales |  |  | X | Procesos Misionales-de lo contencioso administrativo | Juez | Fallos procesos ordinarios y/o decisiones de fondo | Procesos asignados/decisiones de fondo |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial. |  | Dar cumplimiento a las órdenes de los Jueces | X |  | Dar aplicación a los procedimientos, reglamentos y manuales | Procesos de apoyo |  |  | X | Procesos de apoyo | Secretario | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  |  |  | Brindar atención a las partes interesadas externas | X |  | Dar aplicación a los procedimientos, reglamentos y manuales | Procesos de apoyo |  |  | X | Procesos de apoyo | Secretario | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial. |  | c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial. |  | Mantenimiento de los micrositios creados por cada despacho judicial. | X |  | Publicación en el micrositio del juzgado en el portal web de la rama judicial, de acuerdo con las directrices expedidas, de toda la información requerida para gantizar publicidad y acceso a la adminsitración de justicia Actualizar y subir información de las actividades del juzgado al micrositio en el portal web de la rama judicial. | Proceso para Administración de justicia |  |  | X | Procesos de apoyo | Secretario | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales. |  |  |  | Implementar y aplicar TRD en archivo de gestión | X |  | Identificar en archivo de gestión los procesos archivdos a partir de junio de 2019 para aplicar la TRD, teniendo en cuenta los acuerdos expedidos para tal fin y el procedimiento aprobado | Proceso para Administración de justicia |  |  | X | Procesos de apoyo | Secretario | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | Prescripción de depósitos judiciales y gastos ordinarios del proceso | X |  | Identiicar los depósitos judiciales a prescribir y los saldos de gastos ordinarios del proceso que cumplen los requisitos para prescribirlos. Dar aplicación a los protocolos, manuales y procedimientos de acuerdo con el cronograma que señale la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | Proceso para Administración de justicia |  |  | X | Procesos de apoyo | Juez y Secretario | Dar cumplmiento a las actividades establecidas |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Evaluar y acreditar los futuros abogados egresados mediante el Examen de Estado como requisito para ejercer su profesión.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Elaborar Informe de Revisión para la alta dirección | X |  | 1. Consolidar la información para el informe de revisión para la alta dirección 2020. 2. Elaborar el informe Según numeral 9.3 ISO 9001:2015 | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | Estrategicos | Líder SIGCMA | Informe de revisión para la alta dirección | Informe de Revisión elaborado | Unidad | 2021-01-12 | 2021-03-31
[5 empty] | b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. |  | Revisar la estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios. |  | X | 1. Ajustar el manual de calidad, contexto y demás documentos de procesos conforme a los lineamientos de parametrización adoptados para la rama judicial 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento a las acciones implementadas y/o ajustadas y aprobar eventuales modificaciones 3. Llevar a cabo la auditoría interna con la participación activa de todos los líderes de proceso cada seis meses 4. Atender las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría interna o externa 5. Actualización y aplicación del modelo de estandarización y parametrización del SIGCMA | Mejoramiento del SIGCMA |  | X |  | Estrategicos Misionales Apoyo Evaluación | Líder SIGCMA | Estructura del SIGCMA | Documentos actualizados |  | 2021-01-12 | 2021-03-30
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios. |  | X | 1. Identificar los servicios que se prestan por medios virtuales. 2. Divulgar a los ciudadanos y realizar campaña sobre la necesidad que el usuario externo cuente con medios tecnológicos para acceder a los servicios. 3. Filtro y corrección de correos electrónicos que deben utilizados para el envío de información con destino a los procesos | Proceso de apoyo |  |  | X | Proceso de apoyo | Líder SIGCMA | Publicación en micrositio | Información Publicada |  | 2021-01-12 | 2021-03-31
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Informes depósitos judiciales | X |  | Atención y control a ordenes de pago de depositos judiciales. | Administración de justicia |  |  | X |  | Responsable de depósitos judiciales | Informes de depositos judiciales | Ordenes de pago entregadas / Total solicitudes de pago de depositos | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. |  | Atención PQRS | X |  | Seguimiento a las PQRS. | Administración de justicia |  |  | X |  | Responsable de PQRS y disciplinarios | Informes PQRS | PQRS resueltas /Total PQRS recibidas | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  |  |  | Investigaciones disciplinarias a empleados. | X |  | Seguimiento a procesos disciplinarios abiertos a empleados. | Administración de justicia |  |  | X |  | Responsable de PQRS y disciplinarios | Informes Disciplinarios | Cantidad disciplinarios / cantidad de investigaciones | Porcentaje | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## Plan de Acción Ajustado
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | SALA CERT | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4.Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Atención Integral al usuario | X |  | 1. Brindar una atención integral a las partes interesadas internas y externas por los canales digitales expeditos y eficaces, entre ellos el Portal de Tierras 2.0; Correo electrónico Institucional; Micrositio página de la Rama Judicial; Teléfono Institucional. 2.Divulgar en el micrositio de la Sala CERT, los distintos canales de comunicación. 3. Publicar en el micrositio encuesta de satisfacción del usuario. 4. Aplicar por los servidores judiciales trato digno al usuario. 5. Crear alertas y reglas en el correo electrónico que permitan responder oportuna e integramente las peticiones y requerimientos de los usuarios. 6. Asignar equitativamente entre los empleados de la Secretaria de la Sala Civil Especializada en Restitucion de Tierras de Cartagena, turnos de atención a los diferentes canales de comunicación. 7.Priorizar el impulso de los procesos más antiguos en procura de proporcionar respuesta oportuna a la demanda de justicia 8.Fomentar la mejora continua a los canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios y socializarlos con las partes interesadas internas y externas | Administración de Justicia |  |  | X | Estrategicos (Planeación, Comunicaciones), misionales, de apoyo, evaluación y mejoramiento de SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Informes diarios de atención al usuario. | Número de solicitudes radicadas / Número de solicitudes tramitadas*100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia |  | b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. |  | Gestión Procesal Digital | X |  | 1. Incluir en el aplicativo Portal de Tierras 2.0; TYBA; OneDrive y SharePoint, todas las actuaciones judiciales, administrativas, dirección y planeación (hojas de vida, actas de reunión, estadísticas, comunicaciones, documentos SIGCMA, etc). organizadas y archivadas mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. 2. Realizar la gestión documental de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, alineada a los lineamientos de Cero Papel. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, de apoyo, evaluación y mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Información administrativa organizada y evidenciada en los aplicativos virtuales, adoptados por la Sala Civil Especializada. |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  |  |  | Expediente digital | X |  | 1. Recibir capacitación sobre la creación y gestión del expediente digital. 2. Tramitar el expediente judicial de manera digital conforme el protocolo de expediente electrónico expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 3. Cargar en el Portal de Tierras 2.0 los expedientes que sean digitalizados. 4. Crear el usuario a las partes intervinientes en el proceso, de acuerdo con lo señalado en el Protocolo de Expediente Electrónico. 5. Socializar a las partes intervinientes en el proceso, el uso y apropiación de las herramientas virtuales, adaptadas para la gestión procesal. 6. Elaborar diagnóstico de necesidades del sistema y escalar la solicitud de requerimientos ante el competente. | Administración de Justicia |  |  | X | Procesos Misionales, de apoyo y evaluación y mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Procesos digitalizados y radicados en el Portal de Tierras 2.0 | Número de expedientes digitalizados/Número de expedientes que se encuentran en el inventario del la Sala CERT* 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. |  | e) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | Registro de las estadisticas Sierju-BI | X |  | 1. Identificar inventario inicial en el año 2021, así como los egresos efectivos del año anterior. 2.Determinar salidas efectivas por trimestre en cada despacho judicial. 3. Consolidacion de las estadisticas trimestralmente. 4. Reporte a la plataforma Sierju- BI. 5. Revisión y atención de inconsistencias de las estadísticas reportadas | Administración de Justicia |  |  | x | Misionales, Evaluación y Mejora del SIGCMA | Magistradas | Registro de las estadisticas trimestralmente por el Sistema Sierju-BI | Número de decisiones proferidas/ Número de expedientes allegados*100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Controlar en tiempo real el ejercicio de la profesión de todos los Abogados del país mediante la presentación y validación de una tarjeta profesional con formato tecnológico. |  | f) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018. |  | Implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental | X |  | 1. Aplicar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el procedimiento contemplado en el Instructivo de Implementación de las Tablas de Retención Documental para la organización de archivos de gestión. 2. Implementar el indice del expediente digital. 3. Estandarizar los criterios para el registro en el portal de tierras (actuaciones) 4. Realizar las transferencias al archivo central en las tiempos establecidos para tal fin. | Administración de Justicia |  |  | x | Misionales, Apoyo (gestión documental), evaluación y seguimiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Inventario actualizado de los documentos |  |  | 2022-01-12 | 2022-12-17
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la rmonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Gestión y Seguimiento del SIGCMA |  |  | 1. Realizar la planificación anual Plan de Acción y ajustar el contexto de la organización cuando se requiera. 2. Identificación, analisis, valoración y calificación de los riesgos asociados al proceso. 3. Reporte y Análisis de la Estadisticas del despacho. 4. Atendar las Auditoriás Internas y Externa programadas por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. 5. Seguimiento a las no conformidades de Auditorias Internas y Externas. 6. Realizar planes de mejoramiento de las acciones de gestión(Acciones preventivas y/o correctivas). 7. Evidenciar acciones de mejora al interior del despacho judicial. 8. Suministro de información para la elaboración del Informe de revisión para la Alta Dirección, | Administración de Justicia |  |  | X | Estrategicos Misionales y Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de actividades realizadas del Plan de Acción / Número de actividades programadas *100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | Realizar reuniones periodicas para la socialización, actualización y seguimiento de las actividades enmarcadas en el SIGCMA. | X |  | 1. Realizar capacitaciónes y seguimientos periódico en la Sala CERT, por parte del lider del proceso, en aras del cumplimiento del SIGCMA 2.Realizar reuniones bimensuales de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión de la Sala CERT. 3. Realizar y participar en los Comites Nacional del SIGCMA, Comites de profesionales del SIGCMA, Comites de Competencias programados por la Coordinación Nacional del SIGCMA | Administración de Justicia |  |  | X | Estratégico (planeación) y Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Actas de reunión y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas*100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial |  | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  | Autogestionar el conocimiento (autocapacitación de acuerdo con programación definida por cada Despacho) | X |  | 1. Incluir en la agenda de los Despachos, espacios de auto capacitación para actualización periódica sobre la normatividad aplicable la Sala CERT. 2. Coordinar la asistencia de los integrantes del equipo de trabajo a las capacitaciones de la EJRLB y otras instituciones, sobre temas relacionados con la función del despacho judicial. 3. Autogestionar el conocimiento (autocapacitación de acuerdo con programación definida por cada despacho | Administración de Justicia. |  |  | X | Misionales, de apoyo Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Registro de asistencia | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.
[7 empty] | Realizar por parte del líder del SIGCMA, capacitación y seguimiento periódico de cumplimiento del sistema. | X |  | 1. Realizar inducción y/o reinducción en el SIGCMA a los servidores judiciales del despacho juidicial. 2. Realizar evaluación y seguimiento de la eficacia de la inducción y reinducción a los servidores judiciales del despacho juidicial. 3.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a todos las capacitaciones programadas por el SIGCMA en el año 2021. 4.Promover la unificación de criterios sobre la aplicación de modificaciones en la legislación y la jurisprudencia | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, de apoyo Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Líder del SIGCMA | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales |  | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. |  | Fomentar la utilización de herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | X |  | 1.Tramitar el expediente judicial de manera digital con cero uso de papel. 2. Implementar las herramientas tecnólogicas microsoft Oficce 365 (Teams y Planeer) para la mejor prestación del servicio de justicia | Administración de Justicia. |  |  | X | Misional,Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Magistradas y Servidores judiciales | Estante Digital de Procesos | Número de expedientes digitalizados/Número de expedientes que se encuentran en el inventario de la Sala CERT* 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | La implementación de los sistemas de gestión impacta dependencias administrativas, Altas Cortes y despachos judiciales, por lo que se toma como referencia la cantidad de servidores judiciales a nivel nacional que, a diciembre de 2017, alcanzaban un número de 34.041 personas; impactando así a todas las seccionales y Despachos Judiciales. |  | j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad apoyando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Publicidad de sentencias | X |  | Realizar el cargue efectivo en el Portal de Restitución de Tierras de las sentencias para su consulta. Facilitar los parámetros de busqueda hacia el usuario. | Administración de justicia - Únidad de Informáitca del CSJ | X |  | X |  | Magistradas y División de Sistemas de la Unidad de Informática del CSJ | Estadística trimestral | Cantidad de sentencias proferidas / Total de sentencias cargadas al portal | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
|  |  | Fortalecer la autonomía e independencia judicial, promoviendo la optimización de recursos de la Rama Judicial |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. |  | Atención PQRS | X |  | Divulgar los canales de atención de PQRS. Seguimiento a las PQRS. | Administración de justicia |  |  | X |  | Despachos y Secretaria | Informes PQRS | PQRS resueltas /Total PQRS recibidas | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-17
Desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  | c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. |  | Seguimiento al desempeño del servidor judicial. | X |  | Propiciar la eficiencia del servidor judicial. Diligenciar el acta trimestral de desempeño del empleado judicial. Realizar oportunamente la calificación anual del servidor en carrera. | Magistradas |  |  | X |  | Magistradas | Formato de calificación y Socialización. | Informes de declaratorias de insubsistencia , procesos disciplinarios // el indicador deberia ser 0? | Unidad | 2022-01-12 | 2022-12-17
Mejorar el acceso a la justicia
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales, abogados, terceros y demas intervinientes del proceso. |  | Denuncias de actos contrarios a la ley | X |  | Compulsa de copias, realizar denuncias ante las autoridades competentes al evidenciar un acto de corrupción | Magistradas |  |  | x |  | Magistradas | Informes de denuncias// el indicador deberia ser 0? | Cantidad de denuncias presentadas // el indicador deberia ser 0? | Unidad | 2022-01-12 | 2022-12-17
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Planificar la dirección del despacho | Dar cumplmiento a las actividades establecidas
Gestionar la realizacion de audiencias | Programa de audiencias (teams -Lifesize) |  | Porcentaje
Gestionar la Atención de acciones constitucionales | Fallos de acciones constitucionales
Dar cumplimiento a las órdenes de los Jueces
Brindar atención a las partes interesadas externas
Mantenimiento de los micrositios creados por cada despacho judicial.
Elaborar Informe de Revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  | Unidad
Revisar la estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios. | Estructura del SIGCMA
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios.
Informes depósitos judiciales | Informes de depositos judiciales |  | Porcentaje
Atención PQRS | Informes PQRS |  | Porcentaje
Investigaciones disciplinarias a empleados. | Informes Disciplinarios |  | Porcentaje
0
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Planificar la dirección del despacho | Dar cumplmiento a las actividades establecidas
Gestionar la realizacion de audiencias | Programa de audiencias (teams -Lifesize) |  |  | Porcentaje
Gestionar la Atención de acciones constitucionales | Fallos de acciones constitucionales
Dar cumplimiento a las órdenes de los Jueces
Brindar atención a las partes interesadas externas
Mantenimiento de los micrositios creados por cada despacho judicial.
Elaborar Informe de Revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  |  | Unidad
Revisar la estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios. | Estructura del SIGCMA
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios.
Informes depósitos judiciales | Informes de depositos judiciales |  |  | Porcentaje
Atención PQRS | Informes PQRS |  |  | Porcentaje
Investigaciones disciplinarias a empleados. | Informes Disciplinarios |  |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Planificar la dirección del despacho | Dar cumplmiento a las actividades establecidas
Gestionar la realizacion de audiencias | Programa de audiencias (teams -Lifesize) |  |  | Porcentaje
Gestionar la Atención de acciones constitucionales | Fallos de acciones constitucionales
Dar cumplimiento a las órdenes de los Jueces
Brindar atención a las partes interesadas externas
Mantenimiento de los micrositios creados por cada despacho judicial.
Elaborar Informe de Revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  |  | Unidad
Revisar la estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios. | Estructura del SIGCMA
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios.
Informes depósitos judiciales | Informes de depositos judiciales |  |  | Porcentaje
Atención PQRS | Informes PQRS |  |  | Porcentaje
Investigaciones disciplinarias a empleados. | Informes Disciplinarios |  |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
Planificar la dirección del despacho | Dar cumplmiento a las actividades establecidas
Gestionar la realizacion de audiencias | Programa de audiencias (teams -Lifesize) |  |  | Porcentaje
Gestionar la Atención de acciones constitucionales | Fallos de acciones constitucionales
Dar cumplimiento a las órdenes de los Jueces
Brindar atención a las partes interesadas externas
Mantenimiento de los micrositios creados por cada despacho judicial.
Elaborar Informe de Revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  |  | Unidad
Revisar la estructura del SIGCMA para los juzgados y centros de servicios. | Estructura del SIGCMA
Implementar canales de comunicación de fácil acceso para los usuarios.
Informes depósitos judiciales | Informes de depositos judiciales |  |  | Porcentaje
Atención PQRS | Informes PQRS |  |  | Porcentaje
Investigaciones disciplinarias a empleados. | Informes Disciplinarios |  |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA