## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN TENCOLÓGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-06-10
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  | PROCESO | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales
OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Proyección del plan de comunicación a mediano plazo (4 años) (Comunicación institucional) | 1 | Reconocimiento a nivel Nacional como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión (Todos los procesos)
| 2 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de la información generada por la Seccional (Comunicación institucional) | 2 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
| 3 | Políticas de austeridad de recursos para elementos de papeleria y oficina frente a la necesidad real (Adquisición de bienes y servicios)
| 4 | Cambio de normatividad laboral (Gestión Humana)
| 5 | Reestructuración de la Rama Judicial (Todos los procesos)
| 6 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial (Todos los procesos)
Económicos y Financieros | 7 | Asignación insuficiente de PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento (Todos los procesos)
| 8 | Insuficiencia en variedad y cantidad de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Adquisición de bienes y Servicios)
Sociales y culturales | 9 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general (Comunicación institucional) | 3 | Reiterar acerca de los medios de comunicación con los se cuenta a nivel Seccional, donde se divulga la información que es generada por la entidad (Comunicación institucional)
Implementación de modelos de atención al usuario, a traves de medios o herramientas virtuales (Todos los procesos)
|  |  | 4 | Generar alianzas estratégicas con medios de comunicación regional para ampliar el alcance de la información génerada por la seccional (la patria, telecafé) (Comunicación institucional)
Tecnológicos | 10 | Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso (Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado) (Asistencia legal)
Ambientales | 11 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 5 | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (Planeación estratégica)
| 12 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos)
Legales y reglamentarios | 13 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable (Todos los procesos)
| 14 | Actualización de las normas técnicas de la ISO (Todos los procesos)
Otros | 15 | Emergencia sanitaria Covid-19 (Todos los procesos)
| 16 | Intereses de personas externas que generen corrupción (Todos los procesos)
| 17 | Dificultad de desplazamiento a los Despachos Judiciales por distancias geográficas y accesibilidad a los municipios (Administración de carrera judicial, gestión tecnológica, mejoramiento de infraestructura física)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Poca cobertura de canales comunicación institucionales (redes sociales) (Comunicación institucional) | 1 | La existencia de canales de comunicación con los usuarios internos de la entidad (Comunicación institucional)
| 2 | Poca cobertura del Sistema de Gestión de la Calidad en la Seccional (4 dependencias) (Planeación Estatégica y Mejoramiento del SIGCMA) | 2 | Planificación de estrategias de comunicación para los usuarios internos y externos (Comunicación institucional)
|  |  | 3 | Reconocimiento como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión (Todos los procesos)
|  |  | 4 | Etrategias implementadas para garantizar el trabajo en casa, como: VPN, correos electrónicos, autorización de retiros de equipos para trabajo en casa con ocasión de la emergencia sanitaria (Planeación estratégica y gestión tecnologica)
|  |  | 5 | Elaboración del plan de necesidades de formación judicial (Formación Judicial)
|  |  | 6 | Existencia de un Plan Sectorial de Desarrollo que fija objetivos y metas para el direccionamiento estratégico de la entidad y para cada uno de los procesos del SIGCMA (Todos los procesos)
|  |  | 7 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) (Gestión tecnológica)
|  |  | 8 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio (Todos los procesos)
|  |  | 9 | Existencia de alianzas estratégicas (Dirección Territorial de Salud, personerías, defensorías, instituciones educativas) que permiten mejorar el acceso de los usuarios al servicio de administración de justicia (Planeación estratégica)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Falta de presupuesto para dar a conocer la información generada por la Corporación a nivel seccional, a través de medios radiales, televisión y prensa (Comunicación institucional)
| 4 | Falta de presupuesto que permita el desplazamiento a los municipios del distrito judicial a efectos de recaudar la información base para la evaluación del factor organización del trabajo, Articulo 48 del Acuerdo PSAA16-10618 (Administración de carrera Judicial)
| 5 | Diferencia entre los recursos solicitados al Nivel Central y los asignados para cubrir las necesidades del distrito judicial y administrativo de caldas (Todos los procesos)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Falta de personal calificado y cualificado para sintetizar temas de interes público (Comunicación institucional) | 10 | Servidores judiciales del distrito adscritos a la red de formadores judiciales (Formación judicial)
| 7 | Desactualización del manual específico de funciones y competencias laborales para el personal en la Dirección Seccional y el Consejo Seccional (Todos los procesos) | 11 | Existencia de programas de bienestar social que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión humana y Seguridad y Salud en el trabajo)
| 8 | Insuficiencia en la planta de personal en Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional para ejecutar las diferentes actividades administrativas (Todos los procesos) | 12 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio (Todos los procesos)
| 9 | Falta de capacitación de personal en la Seccional para el manejo de SECOP II (Adquisición de bienes y servicios) | 13 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad (Mejoramiento del SIGCMA)
| 10 | El consejo secccional no tienen la facultad para crear, modificar o suprimir despachos Judiciales o cargos acorde a las necesidades del distrito Judicial (Reordenamiento judicial) | 14 | Implementación de la plataforma transaccional establecida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, para la gestión de los procesos de compra pública desde el año 2019 (Adquisición de bienes y servicios)
|  |  | 15 | Capacitación de los servidores judiciales en el marco de la normativa vigente (Formación judicial)
|  |  | 16 | Compromiso del personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional frente a la ejecución de las actividades asignadas (Todos los procesos)
|  |  | 17 | Formato de certificado de documentos presentados al momento de vinculación de personal (Gestión Humana)
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 11 | Falta de política y procedimiento de vinculación de personal en cuanto a tiempos de ingreso y requisitos a cumplir por el personal en el momento de contratación (Gestión Humana) | 18 | Se adoptó la metodología de las Compras Públicas Sostenibles, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Adquisición de bienes y servicios)
| 12 | Falta fortalecer el esquema de inducción para el ingreso de servidores por primera vez a la Rama Judicial y de reinducción para servidores ya vinculados (Gestión Humana) | 19 | Participación activa de la Seccional en el Comité de Convivencia Ciudadana convocados por el Secretario de Gobierno del municipio y el Comandante de Policia del Departamento (Administración de la seguridad)
| 13 | Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos (Todos los procesos) | 20 | Cumplimiento de las metas de número de procesos mínimo con recaudo y de actualización de procesos en el GCC (Asistencia Legal)
| 14 | El sistema de información SIERJU no cuenta con un módulo de reportes que permita obtener información en tiempo real, para tomar decisiones en un monento dado (Reordenamiento judicial, Gestión de la información Estadística)
| 15 | Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el Consejo Seccional no cuenta con el control y seguimiento de los trámites solicitados a la URNA y por ende, los entregados por la misma, lo que no permite la medición de los resultados del proceso (Registro y control de abogados) | 21
Tecnológicos | 16 | Falta capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina (Gestión Humana) | 22 | Micro-sitio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Seccional (Comunicación institucional)
| 17 | Bajo nivel de cobertura de las herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito (Mejoramiento SIGCMA) | 23 | Existencia de un aplicativo de prenomina por el cual se verifican de manera oportuna los pagos de nómina a realizar de manera mensual (Gestión humana)
| 18 | Se requiere mejorar la banda ancha de internet en todo el distrito (Gestión tecnológica) | 24 | Actualización al 80% de la infraestructura informática de la Seccional (Gestión tecnológica, adquisición de bienes y servicios)
| 19 | Falta de establecimiento de políticas de seguridad de la información (Gestión tecnológica) | 25 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional (Planeación estratégica, gestión tecnológica)
| 20 | Falta de aplicativos para mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en la dirección ejecutiva (Gestión tecnológica, gestión humana, asistencia legal, mejoramiento de la infraestructura física) | 26 | Orientación y acompañamiento en el manejo de la plataforma tecnológica RP1 Cloud y Lifesize cloud para el desarrollo de audiencias virtruales y trabajo en casa (Gestión tecnológica, Comunicación institucional)
| 21 | Falta de cobertura herramientas de comunicación para la realización de eventos académicos virtuales (televisores, camaras) (Formación Judicial) | 27 | Se cuenta con canales virtuales y audivisuales para la divulgación de la información generada por la seccional (Comunicación institucional)
| 22 | Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio (Gestión tecnológica, Comunicación institucional) | 28 | Se cuenta con un sistema de información (SICONSEC) para administrar y gestionar los procesos a cargo del Consejo Seccional (Administración de carrera Judicial, Mejoramiento del SIGCMA, Comunicación institucional, reordenamiento judicial, gestión de la información estadística)
| 23 | Capacidad insuficiente de la plataforma SIERJU para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información (Gestión de la información estadística) | 29 | Sensibilización del buen uso de la herramientas tecnológicas (Comunicación institucional)
|  |  | 30 | Potencializar el uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo del Consejo Seccional y la Dirección ejecutiva Seccional (Todos los procesos)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 24 | Desactualización de los documentos del SIGCMA (Todos los procesos)
| 25 | Desactualización de tablas de retención documental (Todos los procesos)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 26 | Inexistencia de sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial de Manizales y Administrativo de Caldas (Mejoramiento de la Infraestructura física) | 31 | Las sedes propias cuentan con condiciones físico espaciales óptimas de funcionamiento para alcanzar el normal desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva y el Consejo Seccional (Todos los procesos)
| 27 | No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura (Mejoramiento de la Infraestructura física)
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 32 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 33 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina (Todos los procesos)
|  |  | 34 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto (Gestión financiera y presupuestal, adquisición de bienes y servicios)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 35 | Plan Seccional de comunicación elaborado bajo los lineamientos plan de Comunicación del SIGCMA 2019-2022 (Proceso comunicación institucional)
|  |  | 36 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Comunicación institucional)
|  |  | 37 | Protocolo para la respuesta de derechos de petición (Planeación estatégica, mejoramiento de la infraestructura física, adquisición de bienes y servicios, gestión financiera y presupuestal, gestión humana, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión tecnológica, asistencia legal)
|  |  | 38 | Divulgación oportuna de los eventos académicos a realizar por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (Formación judicial, Comunicación institucional)
|  |  | 39 | Optimización de canales o sistema de comunicación institucional, a partir de la implementación de estrategias efectivas de divulgación y el control de calidad de la misma (boletines, pantallas, correos electrónicos, entre otros) (Proceso de comunicación institucional)
Otros | 28 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Planeación estratégica) | 40 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Comunicación institucional)
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Mejoramiento de Banda Ancha |  |  | 18 |  | Plan de Acción
Adquirir equipos de computo suficientes para finalizar la renovación de la infraestructura informática |  |  |  | 24 | Plan de Acción
Crear un protocolo a traves de una política para establecer las novedades de ingreso de personal |  |  | 11 |  | Plan de acción
Consolidar de manera anual el plan de necesidades de la seccional |  |  | 4 |  | Plan de acción
Actualizar el manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional |  |  | 7 |  | Plan de acción
Solicitar la revisión de plantas de personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional para evaluar la suficiencia |  |  | 8 |  | Plan de acción
Programación de visitas del factor organización del trabajo |  |  | 4 |  | Plan de acción
Capacitar al personal de la Dirección Ejecutiva Seccional, involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manejo de SECOP II |  |  | 9 |  | Plan de acción
Fortalecer la presentación de inducción y reinducción para servidores de la Rama Judicial |  |  | 12 |  | Plan de acción
Ampliar la cobertura de herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito |  |  | 17 |  | Plan de riesgos
Establecer políticas de seguridad que permitan salvaguardar la información de la entidad |  |  | 19 |  | Plan de acción
Crear aplicativos para mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en la dirección ejecutiva |  |  | 20 |  | Plan de acción
Desactualización de los documentos del SIGCMA |  |  | 24 |  | Plan de riesgos
Crear proyecto para la divulgación y publicación de información relevante para los usuarios | 9 |  | 1, 3, 5 |  | Plan de acción
Bajo nivel de implementación del sistema integrado de gestión y control de la calidad en la Seccional (4 dependencias) |  |  | 2 |  | Plan de riesgos
Diferencia entre los recursos solicitados al Nivel Central y los asignados para cubrir las necesidades del distrito judicial y administrativo de caldas |  |  | 5 |  | Plan de riesgos
Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos |  |  | 13 |  | Plan de riesgos
Falta capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina |  |  | 16 |  | Plan de riesgos
Falta de cobertura herramientas de comunicación para la realización de eventos académicos virtuales (televisores, camaras) |  |  | 21 |  | Plan de riesgos
Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio |  |  | 22 |  | Plan de riesgos
Capacidad insuficiente de la plataforma para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información |  |  | 23 |  | Plan de riesgos
Intereses de personas externas que generen corrupción | 15 |  |  |  | Plan de riesgos
Desactualización de tablas de retención documental |  |  | 25 |  | Plan de riesgos
Implementar sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial de Manizales y Administrativo de Caldas |  |  | 26 |  | Plan de acción
No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura |  |  | 27 |  | Plan de riesgos
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas |  |  | 28 |  | Plan de acción
Políticas de austeridad de recursos para elementos de papeleria y oficina frente a la necesidad real | 1 |  |  |  | Plan de riesgos
Cambio de normatividad laboral | 4 |  |  |  | Plan de riesgos
Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 6 |  |  |  | Plan de riesgos
Asignación insuficiente de PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento | 7 |  |  |  | Plan de riesgos
Insuficiencia en variedad y cantidad de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios | 8 |  |  |  | Plan de riesgos
Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso | 10 |  |  |  | Plan de riesgos
Cambios de políticas ambientales | 11 |  |  |  | Plan de riesgos
Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 12 |  |  |  | Plan de riesgos
Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable | 13 |  |  |  | Plan de riesgos
Emergencia sanitaria Covid-19 | 15 |  |  |  | Plan de riesgos
Intereses de personas externas que generen corrupción | 16 |  |  |  | Plan de riesgos
Dificultad de desplazamiento a los Despachos Judiciales por distancias geográficas y accesibilidad a los municipios | 17 |  |  |  | Plan de riesgos
Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio |  |  |  | 8 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Fallas de Software usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Fallas Tecnológicas | 7200 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Alto | 1 | Mantener actualizado el software de Antivirus Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial) Depuración de los sistemas de información Consola de administración de antivirus | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Alta | 71% | Menor | 40% | Menor | 35.2% | Moderado | Reducir(compartir) | Instalar consolas locales de antivirus en Sedes Judiciales con mayor número de servidores judiciales en el Distrito | Coordinador de grupo de mantenimiento y soporte tecnológico Ingeniero de soporte de antivirus | 2021-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | [10 empty] | 2 | Utilizar software licenciado por la Rama Judicial Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial) Utilizar los aplicativos oficiales definidos por la Dirección Ejecutiva y el Consejo Superior de la Judicatura Mesa de ayuda de la Rama Judicial | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Muy Alta | 100% |  |  | Menor | 28%
|  |  | Falta de capacitación de los usuarios | [10 empty] | 3 | Promoción de las capacitaciones emitidas desde el nivel central Realizar capacitaciones en el ambito de competencia de la Seccional Envío de información relevante para el manejo de los aplicativos, a los usuarios | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Software desactualizado | [10 empty] | 4 | Mantenimiento del software de los equipos (preventivo) Establecer las actualizaciones automáticas de los Sistemas Operativos a través de la consola WSUS | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Actualizaciones de sistemas operativos no planeadas | [10 empty] | 5 | Detección de actualizaciones que pueden afectar el software de los equipos | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Sin documentar | Aleatoria | Con Registro |  | Muy Alta | 100% |  |  | Menor | 28%
2 | Fallas de Hardware usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deterioro del elemento por mal uso | Deterioro del elemento por mal uso | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido al deterioro del elemento por mal uso | Fallas Tecnológicas | 2400 | Alta | 80% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Dar a conocer a los servidores judiciales el Acuerdo PSAA14-10279 Realizar el mantenimiento preventivo de los computadores Realizar gestión con la Mesa de Ayuda para la entrega de repuestos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 52.8% | Menor | 40% | Menor | 37.6% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  | Obsolescencia de equipos | [10 empty] | 2 | Acualización de la infraestructura informática | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 28% | Media | 52% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Fallas en la alimentación eléctrica | [10 empty] | 3 | Sedes Judiciales con sistema de Energía Regulada Disponibilidad de UPS Mantenimiento continuo de UPS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Desastres naturales (rayos, inundaciones) o accidentes (derrames, golpes, caidas) | [10 empty] | 4 | Revisión del estado de la línea a tierra Inspecciones a Sedes Judiciales Equipos de continuidad de la mesa de ayuda | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Alta | 80% |  |  | Menor | 28%
|  |  | Deterioro del elemento por desgaste acelerado | [10 empty] | 5 | Mantenimientos preventivos de la mesa de ayuda No superar el límite máximo de uso diario Entrega de repuestos por parte de la mesa de ayuda | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Menor | 40%
3 | Pérdida de eficiencia de servicio de telecomunicaciones o disminución de la calidad de conexión a la red telemática de la seccional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Problemas de cableado de red | Fallos en equipos activos de red | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a fallos en equipos activos de red | Fallas Tecnológicas | 120 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Mantenimiento preventivo de los rack de comunicación Mantenimiento correctivo por requerimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 39.6% | Mayor | 80% | Mayor | 75.2% | Alto | Reducir(compartir) | Solicitar al nivel central el recurso para ampliar banda ancha | Líder del proceso | 2021-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Falla del nivel de conectividad, servicio de WAN - Internet | [10 empty] | 2 | Atención a solicitudes por falla de canal a los despachos | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 56%
|  |  | Fallos en equipos activos de red | [10 empty] | 3 | Mantenimiento preventivo de equipos Equipos de continuidad de la mesa de ayuda | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Fallas en la alimentación eléctrica | [10 empty] | 4 | Centro de cableado con UPS Aires acondicionados en centros de cableado | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Desastres naturales (rayos, inundaciones) o accidentes (derrames, golpes, caidas) | [10 empty] | 5 | Mantener con aire acondicionado los centros de datos Mantenimiento preventivo de los centros de datos Centro de cableado con UPS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
4 | Atención inoportuna de las solicitudes recibidas | Incumplimiento de las metas establecidas | Cambio del personal técnico | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la insuficiencia de personal en el área de sistemas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 240 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Capacitación del personal técnico | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | [10 empty] | 2 | Distribución de funciones por tipo de solicitud Solicitud de personal al Director Seccional | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Falta de equipos de soporte para reemplazar de forma inmediata y temporalmente los que deban ser reparados | [10 empty] | 3 | Stock de equipos para reemplazo ante un mantenimiento correctivo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
5 | Fallas en equipos servidores | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Fallas de software | Fallas en sistemas de información | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a fallas en sistemas de información | Fallas Tecnológicas | 120 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Actualizaciones de sistema operativo Mantenimiento de archivos temporales | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 10% | Baja | 30% | Baja | 36.6% | Catastrófico | 100% | Catastrófico | 94% | Extremo | Reducir(compartir) | Solicitud de actualización de equipos servidores a la Unidad de Informatica | Líder del proceso | 2021-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Daños en hardware de servidor | [10 empty] | 2 | Reemplazo de equipo servidor por la mesa de ayuda Mantenimiento preventivo de equipos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Baja | 33% |  |  | Catastrófico | 100%
|  |  | Fallas en sistemas de información | [10 empty] | 3 | Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial ) Generación diaria, semanal, mensual y anual de copias de seguridad a las Bases de Datos de los aplicativos Institucionales Generar copia mensual de los servicios de DHCP, DNS y Directorio Activo de las sedes judiciales donde exista equipo servidor | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 10% | Baja | 30% |  |  | Catastrófico | 100%
|  |  | Falta de licencias en los servidores | [10 empty] | 4 | Solicitud de licencia a nivel central | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Mayor | 70%
|  |  | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | [10 empty] | 5 | Mantener actualizado el software de Antivirus Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial) Depuración de los sistemas de información Consola de administración de antivirus | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 10% | Baja | 30% |  |  | Catastrófico | 100%
6 | Afectación tecnológica de audiencias presenciales y virtuales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Fallas Tecnológicas | 240 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Mantenimiento preventivo de salas de audiencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% | Baja | 39.75% | Moderado | 60% | Moderado | 55.5% | Moderado | Aceptar
|  |  | Falta de capacitación en aplicativos de salas de audiencias | [10 empty] | 2 | Capacitación en aplicativos de salas de audiencias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Falla de canales de comunicación | [10 empty] | 3 | Atención a solicitudes por falla de canal a los usuarios | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 42%
|  |  | Falla en aplicativos de administración de salas | [10 empty] | 4 | Revisión del sistema previo al inicio de la audiencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
7 | Falla de accesos de seguridad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Fallas Tecnológicas | 120 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial ) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 39.75% | Menor | 40% | Menor | 37% | Moderado | Reducir(compartir)
|  |  | Falta de capacitación de los usuarios | [10 empty] | 2 | Capacitación a usuarios, en el Acuerdo PSAA14-10279 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Contraseñas no seguras | [10 empty] | 3 | Aplicación del Acuerdo PSAA14-10279 (políticas y procedimientos específicos para la Seguridad de la Información de la Rama Judicial ) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
|  |  | Ingreso a sitios inseguros | [10 empty] | 4 | Reporte para bloqueo a nivel central | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Menor | 28%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
8 | Recibir dádivas o beneficios para la adulteración de datos de los sistemas de información de la Rama Judicial | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 0 | Muy Baja | 20% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 27% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Socialización del plan anticorrupción Incluir en la inducción y la reinducción de servidores una sección de ética | Coordinación SIGCMA Seccional | 2021-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. | [10 empty] | 2 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 27% | Muy Baja | 11% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | [10 empty] | 3 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 27% | Muy Baja | 11% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | [10 empty] | 4 | Aprobación de los planes de acción mediante acto administrativo Seguimiento trimestral de las actividades desarrolladas en los procesos del SIGCMA en la Seccional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Muy Baja | 11% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Obtención de beneficios propios | [10 empty] | 5 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 27% | Muy Baja | 11% |  |  | Mayor | 80%
9 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 22% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Generar espacios de socialización y sensibilización en la Seccional | Coordinación SIGCMA Seccional | 2021-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental | [10 empty] | 2 | Asistencia a actividades de formación virtual programadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | [10 empty] | 3 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | [10 empty] | 4 | Micrositio SIGCMA para consulta de lineamientos y normatividad ambiental vigente y Matriz de requisitos legales | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
10 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 30 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  | Huelgas, protestas ciudadana | [10 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Disturbios o hechos violentos | [10 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Pandemia | [10 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Emergencias Ambientales | [10 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas de Software usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Fallas Tecnológicas | Muy Alta | Menor | Alto | Alta | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Instalar consolas locales de antivirus en Sedes Judiciales con mayor número de servidores judiciales en el Distrito |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | La instalación se tiene programada para el tercer trimestre del año 2021
2 | Fallas de Hardware usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deterioro del elemento por mal uso | Deterioro del elemento por mal uso | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido al deterioro del elemento por mal uso | Fallas Tecnológicas | Alta | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | Pérdida de eficiencia de servicio de telecomunicaciones o disminución de la calidad de conexión a la red telemática de la seccional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Problemas de cableado de red | Fallos en equipos activos de red | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a fallos en equipos activos de red | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Solicitar al nivel central el recurso para ampliar banda ancha |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Para la solicitud de ampliación de banda ancha, se tiene contemplado realizar encuesta de satisfacción de los usuarios con corte a 30 de junio de 2021, para que la solicitud cuente con soporte documental
4 | Atención inoportuna de las solicitudes recibidas | Incumplimiento de las metas establecidas | Cambio del personal técnico | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la insuficiencia de personal en el área de sistemas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en equipos servidores | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Fallas de software | Fallas en sistemas de información | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a fallas en sistemas de información | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) | Solicitud de actualización de equipos servidores a la Unidad de Informatica |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | La solicitud se tiene programada para el tercer trimestre del año 2021
6 | Afectación tecnológica de audiencias presenciales y virtuales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Falla de accesos de seguridad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Recibir dádivas o beneficios para la adulteración de datos de los sistemas de información de la Rama Judicial | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Socialización del plan anticorrupción Incluir en la inducción y la reinducción de servidores una sección de ética |  | Planeación Estratégica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Se programó la socialización del Plan Anticorrupción para el segundo trimestre del año 2021 El material de inducción se realizará en el segundo trimestre de 2021
9 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Generar espacios de socialización y sensibilización en la Seccional |  | Planeación Estratégica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | El 01/02/2021 se remitió circular No. DESAJMAC21-1, con el fin de socializar con los servidores judiciales del distrito respecto de las medidas de ahorro y de protección del medio ambiente, destacando que las mismas no son excluyentes de las buenas ideas que puedan generar y aplicar en el día a día. Remisión de dos piezas gráficas asociadas a la sensibilización ambiental con los servidores judiciales. La seccional participó en dos reuniones programadas por el Nivel Central relacionadas con la aplicacion de la Guia para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social y el Plan de Gestión Ambiental.
10 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas de Software usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Fallas Tecnológicas | Muy Alta | Menor | Alto | Alta | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Instalar consolas locales de antivirus en Sedes Judiciales con mayor número de servidores judiciales en el Distrito |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | La instalación se tiene programada para el tercer trimestre del año 2021
2 | Fallas de Hardware usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deterioro del elemento por mal uso | Deterioro del elemento por mal uso | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido al deterioro del elemento por mal uso | Fallas Tecnológicas | Alta | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | Pérdida de eficiencia de servicio de telecomunicaciones o disminución de la calidad de conexión a la red telemática de la seccional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Problemas de cableado de red | Fallos en equipos activos de red | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a fallos en equipos activos de red | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Solicitar al nivel central el recurso para ampliar banda ancha |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Se elaboró y socializó la encuesta de satisfacción con los servidores judiciales de Distrito. La encuesta se publicó el 13 de julio y el plazo de diligenciamiento es hasta el 19 de julio, posterior al cierre se realizará la evaluación de resultados
4 | Atención inoportuna de las solicitudes recibidas | Incumplimiento de las metas establecidas | Cambio del personal técnico | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la insuficiencia de personal en el área de sistemas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en equipos servidores | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Fallas de software | Fallas en sistemas de información | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a fallas en sistemas de información | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir) | Solicitud de actualización de equipos servidores a la Unidad de Informatica |  | Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | La solicitud se tiene programada para el tercer trimestre del año 2021
6 | Afectación tecnológica de audiencias presenciales y virtuales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Falla de accesos de seguridad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Recibir dádivas o beneficios para la adulteración de datos de los sistemas de información de la Rama Judicial | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Socialización del plan anticorrupción Incluir en la inducción de servidores una sección de ética |  | Planeación Estratégica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | El 21/05/2021 se realizó socialización del Plan Anticorrupción de la Rama Judicial Entre el 07 y el 11 de junio se elaboró el material de inducción para los servidores judiciales del Distrito, el cual fue remitido al Director Seccional para su revisión y aprobación el 15 de junio de 2021. Se programó reunión para el 08/07/2021 con el fin de realizar la revisión final y aprobación
9 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Participar de las jornadas de capacitación y sensibilización ambiental programadas por el Nivel Central Generar espacios de socialización y sensibilización en la Seccional |  | Planeación Estratégica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Remisión de cuatro piezas gráficas asociadas a la sensibilización ambiental con los servidores judiciales. Se realizó capacitación en el mes de abril a los supervisores de contrato, relacionada con el programa de incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios. La Seccional participó de las diferentes actividades programadas por el Nivel Central
10 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas de Software usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Fallas Tecnológicas | Muy Alta | Menor | Alto | Alta | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
2 | Fallas de Hardware usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deterioro del elemento por mal uso | Deterioro del elemento por mal uso | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido al deterioro del elemento por mal uso | Fallas Tecnológicas | Alta | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | Pérdida de eficiencia de servicio de telecomunicaciones o disminución de la calidad de conexión a la red telemática de la seccional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Problemas de cableado de red | Fallos en equipos activos de red | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a fallos en equipos activos de red | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir)
4 | Atención inoportuna de las solicitudes recibidas | Incumplimiento de las metas establecidas | Cambio del personal técnico | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la insuficiencia de personal en el área de sistemas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en equipos servidores | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Fallas de software | Fallas en sistemas de información | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a fallas en sistemas de información | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir)
6 | Afectación tecnológica de audiencias presenciales y virtuales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Falla de accesos de seguridad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Recibir dádivas o beneficios para la adulteración de datos de los sistemas de información de la Rama Judicial | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
9 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
10 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas de Software usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Falla de Herramientas informaticas para la detección de spyware, virus y otras amenazas | Falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a falla en aplicativos ofimáticos y aplicativos de la Rama | Fallas Tecnológicas | Muy Alta | Menor | Alto | Alta | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
2 | Fallas de Hardware usuarios | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deterioro del elemento por mal uso | Deterioro del elemento por mal uso | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido al deterioro del elemento por mal uso | Fallas Tecnológicas | Alta | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | Pérdida de eficiencia de servicio de telecomunicaciones o disminución de la calidad de conexión a la red telemática de la seccional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Problemas de cableado de red | Fallos en equipos activos de red | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia debido a fallos en equipos activos de red | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir)
4 | Atención inoportuna de las solicitudes recibidas | Incumplimiento de las metas establecidas | Cambio del personal técnico | Insuficiencia de personal en el área de sistemas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la insuficiencia de personal en el área de sistemas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
5 | Fallas en equipos servidores | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Fallas de software | Fallas en sistemas de información | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a fallas en sistemas de información | Fallas Tecnológicas | Media | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir(compartir)
6 | Afectación tecnológica de audiencias presenciales y virtuales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a daño de los elementos tecnológicos de la sala de audiencia | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
7 | Falla de accesos de seguridad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a accesos no autorizados a equipos de computo y de red | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Recibir dádivas o beneficios para la adulteración de datos de los sistemas de información de la Rama Judicial | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Muy Baja | Mayor | Alto | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
9 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
10 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)