## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2022-03-15
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  | PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) (Todos los procesos). | 1 | Reconocimiento a nivel Nacional como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión (Todos los procesos)
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 2 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
| 3 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 3 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 4 | Suficiencia de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Adquisición de bienes y Servicios)
| 5 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.(Todos los procesos)
| 6 | Políticas de austeridad de recursos para elementos de papeleria y oficina frente a la necesidad real (Adquisición de bienes y servicios)
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general (Comunicación institucional) | 5 | Implementación de modelos de atención al usuario, a traves de medios o herramientas virtuales (Todos los procesos)
| 8 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas. (Todos los procesos) | 6 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión. (Todos los procesos)
| 9 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social (Todos los procesos) | 7 | Visibilizacion de la Administracion de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género) . (Todos los procesos)
| 10 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones. (Todos los procesos)
| 11 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales (Todos los procesos)
| 12 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes.(Todos los procesos)
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 13 | Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso (Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado) (Asistencia legal)
| 14 | Accesos de personas o grupos malintencionados y ataques cibernéticos (Todos los procesos)
| 15 | Virus que afecten el funcionamiento de los equipos (Todos los procesos)
| 16 | Fallas en los canales de internet por parte del proveedor del servicio (Todos los procesos)
| 17 | Fallas en las plataformas externas para la gestión de los procesos (LifeSize, CICERO, Banco Agrario, SICOF, SIIF, Colombia Compra Eficiente, Ofice 365) (Todos los procesos)
| 18 | Falta de capacidad de cubrimiento de las necesidades del servicio de tecnología que brinda la mesa de ayuda (Gestión Tecnológica)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 19 | Normas expedidas que afecten el desarrollo y gestión de los procesos.(Todos los procesos)
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 20 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 8 | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (Planeación estratégica)
| 21 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local (Todos los procesos)
| 22 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | A pesar de haber actividades planeadas surgen constantemente otras prioridades que desplazan actividades que posteriormente se acumulan (Todos los procesos) | 1 | La existencia de canales de comunicación con los usuarios internos de la entidad (Comunicación institucional)
| 2 | Poca cobertura del Sistema de Gestión de la Calidad en la Seccional (4 dependencias) (Planeación Estatégica y Mejoramiento del SIGCMA) | 2 | Planificación de estrategias de comunicación para los usuarios internos y externos (Comunicación institucional)
|  |  | 3 | Reconocimiento como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión (Todos los procesos)
|  |  | 4 | Etrategias implementadas para garantizar el trabajo en casa, como: creación de VPN, correos electrónicos, autorización de retiros de equipos para trabajo en casa con ocasión de la emergencia sanitaria (Planeación estratégica y gestión tecnologica)
|  |  | 5 | Elaboración del plan de necesidades de formación judicial (Formación Judicial)
|  |  | 6 | Existencia de un Plan Sectorial de Desarrollo que fija objetivos y metas para el direccionamiento estratégico de la entidad y para cada uno de los procesos del SIGCMA (Todos los procesos)
|  |  | 7 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) (Gestión tecnológica)
|  |  | 8 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio (Todos los procesos)
|  |  | 9 | Existencia de alianzas estratégicas (Dirección Territorial de Salud, personerías, defensorías, instituciones educativas) que permiten mejorar el acceso de los usuarios al servicio de administración de justicia (Planeación estratégica)
|  |  | 10 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA (Todos los procesos)
|  |  | 11 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA (Todos los procesos)
|  |  | 12 | Contar con la actualización de la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286 (Todos los procesos)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades planificadas (Todos los procesos) | 13 | Ejecución de los recursos asignados (Gestión Financiera y Presupuestal, Adquisición de Bienes y Servicios, Mejoramiento Infraestructura Física, Gestión Humana, Gestión de SST, Gestión Tecnológica)
|  |  | 14 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal.(Gestión Financiera y Presupuestal)
|  |  | 15 | Estandarizacion de procesos y procedimientos par el desarrollo del proceso contractual (Adquisición de Bienes y Servicos)
|  |  | 16 | Directrices establecidas en el Manual de Contratación (Adquisición de Bienes y Servicos)
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 4 | Desactualización del manual específico de funciones y competencias laborales para el personal en la Dirección Seccional y el Consejo Seccional (Todos los procesos) | 17 | Capacitación del personal en la Seccional para el manejo de las plataformas de Colombia Compra Eficiente (Adquisición de bienes y servicios)
| 5 | Insuficiencia en la planta de personal en Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional para ejecutar las diferentes actividades administrativas (Todos los procesos) | 18 | Servidores judiciales del distrito adscritos a la red de formadores judiciales (Formación judicial)
| 6 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades laborales (Todos los procesos) | 19 | Existencia de programas de bienestar social que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión humana y Seguridad y Salud en el trabajo)
| 7 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. (Todos los procesos) | 20 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio (Todos los procesos)
|  |  | 21 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad (Mejoramiento del SIGCMA)
|  |  | 22 | Compromiso del personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional frente a la ejecución de las actividades asignadas (Todos los procesos)
|  |  | 23 | Implementación de la plataforma transaccional establecida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, para la gestión de los procesos de compra pública desde el año 2019 (Adquisición de bienes y servicios)
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos (Todos los procesos) | 24 | Esquema de inducción para el ingreso de servidores por primera vez a la Rama Judicial y de reinducción para servidores ya vinculados (Gestión Humana)
| 9 | Falta de estandarización de las estructuras de funcionamiento y de personal en las Direcciones Seccionales (Planeación estatégica, mejoramiento de la infraestructura física, adquisición de bienes y servicios, gestión financiera y presupuestal, gestión humana, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión tecnológica, asistencia legal) | 25 | Se adoptó la metodología de las Compras Públicas Sostenibles, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Adquisición de bienes y servicios)
| 10 | El sistema de información SIERJU no cuenta con un módulo de reportes que permita obtener información en tiempo real, para tomar decisiones en un monento dado (Reordenamiento judicial, Gestión de la información Estadística) | 26 | Cumplimiento de las metas de número de procesos mínimo con recaudo y de actualización de procesos en el GCC (Asistencia Legal)
| 11 | Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el Consejo Seccional no cuenta con el control y seguimiento de los trámites solicitados a la URNA y por ende, los entregados por la misma, lo que no permite la medición de los resultados del proceso (Registro y control de abogados)
Tecnológicos | 12 | Falta capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina (Gestión Humana) | 27 | Micro-sitio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Seccional (Comunicación institucional)
| 13 | Bajo nivel de cobertura de las herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito (Mejoramiento SIGCMA) | 28 | Existencia de un aplicativo de prenomina por el cual se verifican de manera oportuna los pagos de nómina a realizar de manera mensual (Gestión humana)
| 14 | Se requiere mejorar los canales de internet en todo el distrito (Gestión tecnológica) | 29 | Actualización al 95% de la infraestructura informática de la Seccional (Gestión tecnológica, adquisición de bienes y servicios)
| 15 | Falta de aplicación de políticas de seguridad de la información Acuerdo PSAA14-10279 (Gestión tecnológica) | 30 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional (Planeación estratégica, gestión tecnológica)
| 16 | Falta de herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en la dirección ejecutiva (Gestión tecnológica, gestión humana, asistencia legal, mejoramiento de la infraestructura física) | 31 | Orientación y acompañamiento en el manejo de la plataforma tecnológica RP1 Cloud y Lifesize cloud para el desarrollo de audiencias virtuales y trabajo en casa (Gestión tecnológica, Comunicación institucional)
| 17 | Falta de cobertura herramientas de comunicación para la realización de eventos académicos virtuales (televisores, camaras) (Formación Judicial) | 32 | Se cuenta con canales virtuales y audivisuales para la divulgación de la información generada por la seccional (Comunicación institucional)
| 18 | Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio (Gestión tecnológica, Comunicación institucional) | 33 | Se cuenta con un sistema de información (SICONSEC) para administrar y gestionar los procesos a cargo del Consejo Seccional (Administración de carrera Judicial, Mejoramiento del SIGCMA, Comunicación institucional, reordenamiento judicial, gestión de la información estadística)
| 19 | Capacidad insuficiente de la plataforma SIERJU para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información (Gestión de la información estadística) | 34 | Sensibilización del buen uso de la herramientas tecnológicas (Comunicación institucional)
|  |  | 35 | Potencializar el uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo del Consejo Seccional y la Dirección ejecutiva Seccional (Todos los procesos)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 20 | Desconocimiento de las tablas de retencion documental (Todos los procesos) | 36 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio. (Todos los procesos)
| 21 | Falta de actualización, implementación y estandarizacion de las tablas de retencion documental (Todos los procesos) | 37 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente. (Todos los procesos)
| 22 | Falta de documentacion de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales (Todos los procesos)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 23 | Inexistencia de sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial de Manizales y Administrativo de Caldas (Mejoramiento de la Infraestructura física) | 38 | Las sedes propias cuentan con condiciones físico espaciales óptimas de funcionamiento para alcanzar el normal desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva y el Consejo Seccional (Todos los procesos)
| 24 | No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura (Mejoramiento de la Infraestructura física)
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 25 | Adquisición de elementos de trabajo insuficientes de acuerdo con la asignación de recursos (Todos los procesos) | 39 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 40 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina (Todos los procesos)
|  |  | 41 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto (Gestión financiera y presupuestal, adquisición de bienes y servicios)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 42 | Amplia cobertura de canales comunicación institucionales (redes sociales) (Comunicación institucional)
|  |  | 43 | Plan Seccional de comunicación elaborado bajo los lineamientos plan de Comunicación del SIGCMA 2019-2022 (Proceso comunicación institucional)
|  |  | 44 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Comunicación institucional)
|  |  | 45 | Protocolo para la respuesta de derechos de petición (Planeación estatégica, mejoramiento de la infraestructura física, adquisición de bienes y servicios, gestión financiera y presupuestal, gestión humana, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión tecnológica, asistencia legal)
|  |  | 46 | Divulgación oportuna de los eventos académicos a realizar por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (Formación judicial, Comunicación institucional)
|  |  | 47 | Optimización de canales o sistema de comunicación institucional, a partir de la implementación de estrategias efectivas de divulgación y el control de calidad de la misma (boletines, pantallas, correos electrónicos, entre otros) (Proceso de comunicación institucional)
Ambientales | 26 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Planeación estratégica) | 48 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos. (Todos los procesos)
| 27 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente (Planeación estratégica) | 49 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental. (Todos los procesos)
| 28 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental (Planeación estratégica) | 50 | Contar con la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza (Todos los procesos)
|  |  | 51 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018 (Todos los procesos)
|  |  | 52 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente. (Todos los procesos)
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Note on C72: revisar con william

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 |  |  |  | Plan de riesgos
Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 3.19 |  |  |  | Plan de riesgos
Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial | 4,5,6 |  | 3.25 |  | Plan de riesgos
Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general | 7 |  |  |  | Plan de riesgos
Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas | 8 |  |  |  | Plan de riesgos
Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes | 12 |  |  |  | Plan de riesgos
Digitalización del expediente judicial | 12 | 3.5 | 6 | 4.7 | Plan de Acción
Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso (Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado) | 13 |  |  |  | Plan de riesgos
Accesos de personas o grupos malintencionados y ataques cibernéticos | 14 |  |  |  | Plan de riesgos
Virus que afecten el funcionamiento de los equipos | 15 |  |  |  | Plan de riesgos
Fallas en los canales de internet por parte del proveedor del servicio | 16 |  |  |  | Plan de riesgos
Fallas en las plataformas externas para la gestión de los procesos (LifeSize, CICERO, Banco Agrario, SICOF, SIIF, Colombia Compra Eficiente, Ofice 365) | 17 |  |  |  | Plan de riesgos
Falta de capacidad de cubrimiento de las necesidades del servicio de tecnología que brinda la mesa de ayuda | 18 |  |  |  | Plan de riesgos
Cambios de políticas ambientales | 20 |  |  |  | Plan de riesgos
Disposición adecuada de residuos e inservibles | 21 |  |  |  | Plan de Acción
Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 22 |  |  |  | Plan de riesgos
Adquirir equipos de computo suficientes para continuar con la renovación de la infraestructura informática |  | 3 |  |  | Plan de Acción
Adelantar acciones que permitan dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ISO 14001:2015 y el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial en busca de la certificación en Gestión Ambiental de una sede judicial del distrito. | 20.21 | 8 | 23,26,27,28 |  | Plan de Acción
A pesar de haber actividades planeadas surgen constantemente otras prioridades que desplazan actividades que posteriormente se acumulan |  |  | 1 |  | Plan de riesgos
Ampliar el certificado del Sistema de Gestión de Calidad al Centro de servicios para los juzgados penales de Manizales |  |  | 2 | 12 | Plan de Acción
Actualizar el manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional |  |  | 4.22 |  | Plan de Acción
Solicitar la revisión de plantas de personal del Consejo Seccional para evaluar la suficiencia |  |  | 5 |  | Plan de Acción
Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades laborales |  |  | 6 |  | Plan de riesgos
Socializar periodicamente las politicas emitidas por el Consejo Superor de la Judicatura en los temas refentes al trabajo en casa. |  |  | 6.7 | 4.7 | Plan de Acción
Reiterar la solicitud a nivel central para evaluar la pertinencia del indicador del proceso Asistencia Legal |  |  | 8 |  | Plan de Acción
Falta de estandarización de las estructuras de funcionamiento y de personal en las Direcciones Seccionales |  |  | 9 |  | Plan de riesgos
El sistema de información SIERJU no cuenta con un módulo de reportes que permita obtener información en tiempo real, para tomar decisiones en un monento dado |  |  | 10 |  | Plan de riesgos
Falta capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina |  |  | 12 |  | Plan de riesgos
Ampliar la cobertura de herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito |  |  | 13 |  | Plan de riesgos
Mejoramiento de Canales de internet | 16 |  | 14 |  | Plan de Acción
Promover la aplicación de las políticas de seguridad de la información establecidas en el Acuerdo PSAA14-10279 | 14 |  | 15 |  | Plan de Acción
Implementar herramientas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en los distintos procesos a cargo de la DESAJ |  |  | 16 |  | Plan de Acción
Falta de cobertura herramientas de comunicación para la realización de eventos académicos virtuales (televisores, camaras) |  |  | 17 |  | Plan de riesgos
Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio |  |  | 18 |  | Plan de riesgos
Capacidad insuficiente de la plataforma SIERJU para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información |  |  | 19 |  | Plan de riesgos
Desconocimiento de las tablas de retencion documental |  |  | 20.21 |  | Plan de riesgos
Implementar sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial de Manizales y Administrativo de Caldas |  |  | 23 |  | Plan de Acción
No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura |  |  | 24 |  | Plan de riesgos
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas |  |  | 26 |  | Plan de Acción
Atender, gestionar y solucionar las diferentes solicitudes de usuarios internos y externos |  |  |  | 1.2 | Plan de Acción
Etrategias implementadas para garantizar el trabajo en casa, como: creación de VPN, correos electrónicos, autorización de retiros de equipos para trabajo en casa con ocasión de la emergencia sanitaria |  | 3.5 | 6 | 4.7 | Plan de Acción
Elaboración del plan de necesidades de formación judicial |  |  |  | 5 | Plan de Acción
Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio |  |  |  | 8 | Plan de Acción
Seguimiento de las oficinas de atención a ususarios externos (CAOUJ, Oficina de atención en salud) |  |  |  | 9 | Plan de Acción
Seguimiento al Plan de Acción |  |  |  | 9, 10 | Plan de Acción
Informes de contratación |  |  |  | 13, 14, 15, 16 y 23 | Plan de Acción
Ejecución de programas de bienestar social |  |  |  | 19 | Plan de Acción
Realizar seguimiento al recaudo |  |  |  | 26 | Plan de Acción
Adquirir equipos de cómputo para continuar con la renovación de la infraestructura tecnológica |  |  |  | 29 | Plan de Acción
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas |  |  |  | 40, 41, 48, 49, 51 y 52 | Plan de Acción
SIGCMA
Note on A27: Microsoft Office User: Se tiene pensado reiterar la solicitud. De lo contrario se pndria como una causa en la Matriz de riesgos en temas relacionados con incumplimiento

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Capacitación de servidores en el manejo de la plataforma SECOP II | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | [10 empty] | 2 | Reunión previa del Director Ejecutivo Seccional con los líderes de las áreas que intervienen | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Presencia de enfermedades endémicas, pandemias u otro evento de carácter sanitario | [10 empty] | 3 | Protocolos de bioseguridad para el ingreso a las sedes judiciales Cumplimiento de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, Nivel Central y Nivel Seccional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | 76 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Moderado | 1 | Elaboración de estudios previos más detallados y sustentados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Falta de personal idoneo para la supervisión del contrato | [10 empty] | 2 | Capacitar a los supervisores de contratos en la importancia de esta función Desginar la supervisión de contratos en personal idoneo, de acuerdo al objeto del contrato Informes de supervisión detallados y sustentados (formatos) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | [10 empty] | 3 | Elaboración de estudios previos más detallados y sustentados Filtros de revisión y aprobación desde los estudios previos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | 76 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Listado maestro de documentos Manual de contratación de la Entidad Filtros de revisión y aprobación desde los estudios previos Capacitación a los intervinientes de los procesos de contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Capacitar a los intervinientes de los procesos de contratación | Líder del proceso | 2022-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Falta de entrenamiento y capacitación | [10 empty] | 2 | Asisitir a las capacitaciones programadas tanto por la entidad, como demás instituciones externas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | 76 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Informes de supervisión detallados y sustentados (formatos) Capacitación a los supervisores de contratos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Media | 46.5% | Leve | 20% | Leve | 17% | Moderado | Evitar | Capacitar a los supervisores de los procesos de contratación | Líder del proceso | 2022-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Casos fortuitos o de fuerza mayor | [10 empty] | 2 | Pólizas contractuales | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Leve | 14%
|  |  | Situaciones de iliquidez del contratista | [10 empty] | 3 | Pólizas contractuales | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Leve | 14%
|  |  | Errores en la elaboración del contrato | [10 empty] | 4 | Filtros de revisión y aprobación en la elaboración del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | 76 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Análisis presupuestal antes de iniciar el proceso contractual Solicitud oportuna de recursos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | Falta de personal para la elaboración de los documentos pre contractuales | [10 empty] | 2 | Redistribución de funciones al interior del área | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Falta de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 3 | Capacitar a todo el personal responsable de los procesos contractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Falta de las aprobaciones pertinentes para iniciar los procesos contractuales | [10 empty] | 4 | Filtros de revisión y aprobación desde los estudios previos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | [10 empty] | 5 | Reunión previa del Director Ejecutivo Seccional con los líderes de las áreas que intervienen | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Sin Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 76 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Socialización del plan anticorrupción durante la inducción de personal | Coordinación SIGCMA Seccional | 2022-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. | [10 empty] | 2 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | [10 empty] | 3 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | [10 empty] | 4 | Aprobación de los planes de acción mediante acto administrativo Seguimiento trimestral de las actividades desarrolladas en los procesos del SIGCMA en la Seccional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | Obtención de beneficios propios | [10 empty] | 5 | Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | 76 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Manual ambiental para la adquisición de bienes y servicios de la Rama Judicial Matriz de requisitos ambientales Publicación de las herramientas en el micrositio web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Capacitar a los supervisores de contratos en temas relacionados con el programa de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios Participar de las jornadas de capacitación y sensibilización ambiental programadas por el Nivel Central Generar espacios de socialización y sensibilización en la Seccional | Coordinación SIGCMA Seccional | 2022-12-31 |  |  | En Curso
|  |  | Cambio de normatividad ambiental | [10 empty] | 2 | Matriz de requisitos legales ambientales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | Incumplimiento de requisitos ambientales en la ejecución del contrato por parte del contratista | [10 empty] | 3 | Supervisión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 30 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  | 2. Huelgas, protestas ciudadana | [10 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 3. Disturbios o hechos violentos | [10 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 4.Pandemia | [10 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 5.Emergencias Ambientales | [10 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE | Documentos asociados | Se ha materializado el riesgo? | Que acciones se llevaron a cabo, con ocasión a la materialización del riesgo
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [7 empty] | NO | NA
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [7 empty] | NO | NA
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Capacitar a los intervinientes de los procesos de contratación |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | El 28 de marzo de 2022 se socializaron las obligaciones de los contratistas, relacionadas con formatos de supervisión, cargue de documentos en SECOP y solicitud de PAC para pago a contratistas. Ademas se solucionaron dudas en el manejo de las plaaformas de Colombia Compra Eficiente | Acta | NO | NA
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar | Capacitar a los supervisores de los procesos de contratación |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | El 28 de marzo de 2022 se socializaron las obligaciones de los contratistas, relacionadas con formatos de supervisión, cargue de documentos en SECOP y solicitud de PAC para pago a contratistas. Ademas se solucionaron dudas en el manejo de las plaaformas de Colombia Compra Eficiente | Acta | NO | NA
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [7 empty] | NO | NA
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Socialización del plan anticorrupción durante la inducción de personal |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Durante la inducción de personal del 25 de febrero de 2022 se socializaron los componentes del Plan Anticorrupción y la Carta de trato digno al usuario. La Dirección Seccional participó del ejercicio de contrucción de matrices de riesgos del Plan Anticorrupción 2022 | Seguimiento Anticorrupción | NO | NA
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Capacitar a los supervisores de contratos en temas relacionados con el programa de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios Participar de las jornadas de capacitación y sensibilización ambiental programadas por el Nivel Central Generar espacios de socialización y sensibilización en la Seccional |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se recibe socialización sobre el día de la tierra, remitida por Nivel Central. Se elabora cronograma de sensibilizaciones y capacitaciones de la Seccional, las cuales están programadas a partir del segundo trimestre | Seguimiento Ambiental | NO | NA
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | [7 empty] | NO | NA
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE | Documentos asociados | Se ha materializado el riesgo? | Que acciones se llevaron a cabo, con ocasión a la materialización del riesgo
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE | Documentos asociados | Se ha materializado el riesgo? | Que acciones se llevaron a cabo, con ocasión a la materialización del riesgo
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE | Documentos asociados | Se ha materializado el riesgo? | Que acciones se llevaron a cabo, con ocasión a la materialización del riesgo
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Evitar
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar)
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0